## Datos
Iteraciones | Valor Planeado | Valor Obtenido | Costo Estimado | Costo Actual | Porcentaje de avance | Porcentaje de error PV EV | Porcentaje de error EC AC
0.33 | 40.67 | 39.75 | 272.83 | 262.42 | 39.75% | 2.262% | 3.816%
0.66 | 46.33 | 46.86 | 307.9 | 302.11 | 46.86% | 1.144% | 1.88%
1 | 52 | 52 | 346.77 | 330.95 | 52% | 0% | 4.562%
1.5 | 58.89 | 59.01 | 391.19 | 392.91 | 59.01% | 0.2038% | 0.4397%
2 | 65.79 | 65.79 | 454.81 | 456.7367 | 65.79% | 0% | 0.4236%
2.5 | 71.32 | 71.73 | 499.29 | 506.5267 | 71.73% | -0.5749% | -1.449%
3 | 76.85 | 76.85 | 543.78 | 591.9167 | 76.85% | 0% | -8.852%