## WBS
[14 empty] | Porcentaje | Tiempo | FP
| WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | FP | Listo | [5 empty] | US1 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
REQS. | 1 | Requerimientos | 15 | 101.808 | 16.968 | 1 | Horas esfuerzo | 678.72 | Horas restantes | 461.5296 |  | US2 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
DISEÑO | 2 | Diseño | 17 | 115.3824 | 19.2304 | 1 | Function Points | 113.12 |  |  |  | US3 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 3 | Handbook de arquitectura | 3 | 20.3616 | 3.3936 | 0
IMPLEMENTACIÓN | 4 | US1 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Agile points | 225 |  |  |  | US4 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 5 | US2 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 |  |  | Horas esfuerzo | Function Points |  | US5 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 6 | US3 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | Diseño | 20% | 135.744 | 22.624 |  | US6 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 7 | US4 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | Requerimientos | 15% | 101.808 | 16.968 |  | US7 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 8 | US5 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Implementación | 30% | 203.616 | 33.936 | 237.552 | US8 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 9 | US6 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Pruebas | 20% | 135.744 | 22.624 |  | US9 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 10 | US7 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Ayuda | 10% | 67.872 | 11.312 |  | US10 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 11 | US8 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Gestión | 5% | 33.936 | 5.656 |  | US11 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 12 | US9 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 |  | 100% | 678.72 | 113.12 |  | US12 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 13 | US10 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | 1 agile = | 0.15083 | FP |  |  | US13 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 14 | US11 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | 1 FP = | 6 | horas |  |  | US14 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 15 | US12 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US15 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 16 | US13 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | Costo estimado | 237.55+105.83+45.18 | 388.56 |  |  | US16 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 17 | US14 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Costo real | 237.55+90.90+47.31 | 375.76 |  |  | US17 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 18 | US15 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US18 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 19 | US16 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US19 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 20 | US17 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US20 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 21 | US18 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US21 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 22 | US19 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US22 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 23 | US20 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US23 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 24 | US21 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US24 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 25 | US22 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US25 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 26 | US23 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US26 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 27 | US24 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US27 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 28 | US25 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US28 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 29 | US26 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US29 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 30 | US27 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US30 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 31 | US28 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US31 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 32 | US29 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US32 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 33 | US30 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US33 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 34 | US31 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US34 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 35 | US32 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US35 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 36 | US33 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Análisis (Acceptance Criteria, Flujo de User Story, Modelo, Diseño de Pruebas) |  |  |  |  | US36 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 37 | US34 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Vistas (HTML, CSS) |  |  |  |  | US37 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 38 | US35 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Backend (Django y javascript [Frontend]) |  |  |  |  | US38 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 39 | US36 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Calidad (Verificación, documento defectos) |  |  |  |  | US39 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 40 | US37 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | Tests (Crear y ejecutar pruebas) |  |  |  |  | US40 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 41 | US38 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | Integración (Integrar trabajo y pruebas de integración) |  |  |  |  | US41 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 42 | US39 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | Ayuda (Documentación código y usuario) |  |  |  |  | US42 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 43 | US40 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US43 | 12 | 1.6 | 10.8595 | 1.8099
| 44 | US41 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | Configurar Servidor | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 45 | US42 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | Dominio | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 46 | US43 | 1.6 | 10.8595 | 1.8099 | 1 | [5 empty] | Guía de diseño | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 47 | Configurar Servidor | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 1 | [6 empty] | 225 | 30 | 203.616 | 33.936
| 48 | Dominio | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 1
| 49 | Guía de diseño | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 1
PRUEBAS | 47 | Plan de pruebas | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 1
| 48 | Ejecución pruebas | 12 | 81.4464 | 13.5744 | 0
| 49 | Resultados de Pruebas | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0
| 50 | Manual de Usuario | 2 | 13.5744 | 2.2624 | 0 |  |  | Descripción | Valor ganado | Tiempo
| 51 | Pruebas de estres | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0 |  |  | Ejecución pruebas por US | 0.27907 | 1.8941
| - |  |  |  |  | 0 |  |  | Manual código y usuario US | 0.16279 | 1.1049
| 53 | Pruebas de usabilidad iteración 2 | 1.5 | 10.1808 | 1.6968 | 0
| 54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1.5 | 10.1808 | 1.6968 | 0
AYUDA | 55 | Manual de Código | 3 | 20.3616 | 3.3936 | 0
| 56 | Manual de Usuario | 4 | 27.1488 | 4.5248 | 0
| 57 | Capacitación | 3 | 20.3616 | 3.3936 | 0 |  |  | Ayuda | Testing | User Stories
GESTIÓN | 58 | Manual de versiones | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0 |  | Iteración 1: | 2.1163 | 3.6279 | 12.3667
| 59 | Reportes de auditoría configuración | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0 |  | Total | 18.1109
| 60 | Reportes de calidad | 1.5 | 10.1808 | 1.6968 | 0
| 61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 | 1
| 62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 | 0
| 63 | Despliegue Iteración 3 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 | 0
|  |  | 100 | 678.72 | 113.12
[5 empty] | TOTAL | 37.2333
Ver tercera iteración (actual)
0.093023

## Defectos
US | Fecha | Fase Inyectada | Fase Encontrada | Tiempo de arreglo | Descripción
US26 | 2018-03-15 | Integración | Entrega al cliente | 0.11 | El id no es el correcto
US14 | 2018-03-16 | Implementación | Integración | 0.11 | Cambiar campos obligatorios
US31 | 2018-03-19 | Integración | Integración | 0.07 | Error con id de nuevo pago
US31 | 2018-03-20 | Tests | Tests | 0.85 | Error 302 != 200 (Creación del cliente)
US42 | 2018-03-21 | Integración | Test | 0.08 | URL incorrecta
US42 | 2018-03-21 | Test | Test | 0.13 | URL incorrecta
US20 | 2018-03-22 | Análisis | Diseño | 0.07 | Mostrar actividades como pendientes y terminados
US20 | 2018-03-23 | Análisis | Implementación | 0.14 | Cambiar iconos para el estatus de las actividades
US32 | 2018-04-02 | Implementacion | Integracion | 0.75 | Arreglar boton de regresar
US17 | 2018-04-02 | Implementacion | Integracion | 0.56 | Nombre de variables por conflicto
US37 | 2018-04-03 | Implementación | Integración | 0.28 | Los campos de lugar no se muestran al editar
3.15

## Report
CADHU
Reporte de Análisis de valor ganado
| Prepared By: | Team CADHU |  |  | CADHU TEAM
| Date: |  |  |  | 2018-03-14
|  |  |  | INICIO I: | 2018-02-14
| For Period: | Iteración 2
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo Estimado | Asignación
14 | US11 | - | - | -
| Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Marco Luna
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Marco Luna
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Marco Luna
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Marco Luna
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna
13 | US10 | - | - | -
| Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Marco Luna
| Diseño | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna
| Implementación | 0.26667 | 1.5837 | Marco Luna
| Testing | 0.03 | 1.8941 | Marco Luna
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna
44 | US41 | - | - | -
| Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Mau
| Diseño | 0.16 | 1.086 | Mau
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Mau
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau
| Integración | 0.26667 | 1.8099 | Mau
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau
45 | US42 | - | - | -
| Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Mau
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Mau
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Mau
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
8 | US5 | - | - | -
| Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmón
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmón
| Implementación | 0.16 | 1.086 | Salmón
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmón
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
34 | US31 | - | - | -
| Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Fily
| Diseño | 0.16 | 1.086 | Fily
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Fily
| Testing | 0.028 | 1.8941 | Fily
| Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
40 | US37 | - | - | -
| Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Marco Luna
| Diseño | 0.16 | 1.086 | Marco Luna
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago
11 | US8 | - | - | -
| Analisis | 0.08 | 0.54298 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Luis Rodriguez
| Implementación | 0.16 | 1.086 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
43 | US40 | - | - | -
| Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmon
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmon
| Implementación | 0.16 | 1.086 | Salmon
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
20 | US17 | - | - | -
| Analisis | 0.08 | 0.54298 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Luis Rodriguez
| Implementación | 0.16 | 1.086 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
21 | US18 | - | - | -
| Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Mau
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau
17 | US14 | - | -
| Analisis | 0.08 | 0.54298 | Santiago
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Santiago
| Implementación | 0.16 | 1.086 | Santiago
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santiago
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago
25 | US22 | - | - | -
| Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Salmon
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Salmon
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Salmon
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
26 | US23 | - | - | -
| Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmon
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmon
| Implementación | 0.16 | 0.95021 | Salmon
| Testing | 0.03 | 1.8941 | Salmon
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
23 | US20 | - | - | -
| Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Santiago
| Diseño | 0.16 | 1.086 | Santiago
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Santiago
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santiago
| Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago
24 | US21
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Salmon
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Salmon
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Salmon
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
- | Tasks Calidad | - | - | -
| ID1 | - | - | Salmon
| IT2 | - | - | Marco Luna
| IT3 | - | - | Santiago
| IT4 | - | - | Marco Luna
| IT5 | - | - | Luis Rodriguez
| IT6 | - | - | Salmon
| IT7 | - | - | Santiago
| IT8 | - | - | Mau
| IT9 | - | - | Mau
| IT10 | - | - | Fily
| IT11 | - | - | Santiago
| IT12 | - | - | Salmon
| IT13 | - | - | Salmon
Refactoring
| RF 1 | - | - | Salmon
| RF 2 | - | - | Fily
| RF 3 | - | - | Santiago
| RF 4 | - | - | Mau
| RF 5 | - | - | Marco
| RF 6 | - | - | Luis Rodriguez
62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.394 | Todos
| Planned Value and Estimated Cost | 14.2888 | 123.8652
| Por día | 1.4289 | 12.3865
Actual Cost and Earned Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04
Cumulative Planned Value (PV) | 1.4289 | 2.8578 | 4.2866 | 5.7155 | 7.1444 | 8.5733 | 10.0021 | 11.431 | 12.8599 | 14.2888
Cumulative Earned Value (EV) | 1.0467 | 1.8807 | 3.6925 | 5.6659 | 7.1127 | 8.3209 | 10.3547 | 12.8392 | 13.626 | 14.2888
Cumulative Estimated Cost (EC) | 12.3865 | 24.773 | 37.1596 | 49.5461 | 61.9326 | 74.3191 | 86.7057 | 99.0922 | 111.4787 | 123.8652
Cumulative Actual Cost (AC) | 5.23 | 11.4333 | 32.8933 | 54.0433 | 61.8267 | 71.1633 | 86.4033 | 114.0033 | 125.0066 | 125.9033
Cost Variance (CV = EV - AC) | -4.1833 | -9.5527 | -29.2008 | -48.3775 | -54.714 | -62.8424 | -76.0486 | -101.1641 | -111.3806 | -111.6145
Schedule Variance (SV = EV - PV) | -0.38221 | -0.97709 | -0.59415 | -0.049634 | -0.03169 | -0.25232 | 0.35252 | 1.4081 | 0.76609 | 0
Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 0.20013 | 0.16449 | 0.11226 | 0.10484 | 0.11504 | 0.11693 | 0.11984 | 0.11262 | 0.109 | 0.11349
Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 0.73251 | 0.65809 | 0.86139 | 0.99132 | 0.99556 | 0.97057 | 1.0352 | 1.1232 | 1.0596 | 1
Estimated Cost at Completion (EAC) | 71.3983 | 86.8672 | 127.2872 | 136.2919 | 124.2043 | 122.2021 | 119.231 | 126.8749 | 131.0872 | 125.9033
Valor ganado diario | 1.0467 | 0.834 | 1.8118 | 1.9734 | 1.4468 | 1.2082 | 2.0337 | 2.4845 | 0.78682 | 0.66279
Velocidad Actual | 2018-03-14: 3.5722
Velocidad Deseada | 2018-03-14: 1.4289
Porcentaje Iteración real | 2018-03-14: 100
Porcentaje Iteración deseado | 2018-03-14: 100
Porcentaje Proyecto real | 2018-03-14: 67.2888
Porcentaje Proyecto deseado | 2018-03-14: 67.2888

## EV
Valor Ganado - Function points
This worksheet is used to help calculate the Earned Value (EV) or Budgeted Cost of Work Performed (BCWP).
Make sure that the WBS, Task Name, and TBC are identical to the table in the Report worksheet.
Enter the % Complete for each task to calculate the cumulative earned value.
Cumulative Earned Value (EV) |  |  |  |  | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | Asignación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
14 | US11 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Marco Luna |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Marco Luna |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Marco Luna |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Marco Luna |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | US10 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Marco Luna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.26667 | 1.5837 | Marco Luna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.03 | 1.8941 | Marco Luna |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
44 | US41 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Mau | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Mau |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Mau |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
45 | US42 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Mau |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Mau |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Mau |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
8 | US5 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmón | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmón |  | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Salmón |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmón |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
34 | US31 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Fily | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Fily |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Fily |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.028 | 1.8941 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
40 | US37 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Marco Luna |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Marco Luna |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
11 | US8 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Luis Rodriguez |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Luis Rodriguez |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
43 | US40 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
20 | US17 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
21 | US18 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Luis Rodriguez |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
17 | US14 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Santiago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Santiago |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Santiago |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santiago |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
25 | US22 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
26 | US23 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmon |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmon |  |  |  | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16 | 0.95021 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Testing | 0.03 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
23 | US20 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
24 | US21 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Salmon |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Salmon |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Salmon |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
64 | Despliegue | 0.5 | 3.394 | Todos | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
Insert new rows above this one
|  | Cumulative Earned Value (EV) |  |  | 1.0467 | 1.8807 | 3.6925 | 5.6659 | 7.1127 | 8.3209 | 10.3547 | 12.8392 | 13.626 | 14.2888

## AC
Actual Cost Worksheet
Calcular el costo estimado por tarea.
Actual Cost (AC) of Work Performed | [5 empty] | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | Asignación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
14 | US11 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.18333
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.05
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.36667
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.3667
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.0333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 1.2833
13 | US10 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Marco Luna | 1: 0.4
- | Diseño | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna | 1: 0.61667
- | Implementación | 0.26667 | 1.5837 | Marco Luna | 1: 0.33333
- | Testing | 0.03 | 1.8941 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.7
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.38333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 1.1833
44 | US41 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Mau | 1: 0.56667
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.4
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.46667
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.54
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.32
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.45
45 | US42 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.8
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.6
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.3
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.0333
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.75
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.5
8 | US5 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmón | 1: 0.5
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.28333; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.5333
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.3
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.75
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.3
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.37
34 | US31 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Fily | 1: 2.18
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 1.03
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.51; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 6.26
- | Testing | 0.028 | 1.8941 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 2.36
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 2.05
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 2.06
40 | US37 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.46667
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.28333
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.86667
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.56667
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.93
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.73
11 | US8 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.66667
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 1.0333
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.4
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.85
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.44
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.23
43 | US40 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.75
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 1.2167
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.41667
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.2
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 2.3333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.46
20 | US17 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.26667
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.76667
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.7667
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.1833
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.95
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.0833
21 | US18 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.65
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.95
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 1.45
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.83333
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.43
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.24
17 | US14 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Santiago | 1: 0.63333
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.63
- | Implementación | 0.16 | 1.086 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.48
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 3.18
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.04
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 2.21
25 | US22 | - | - | -
- | Analisis | 0.13333 | 0.90496 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.75
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 1.5333
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.66667
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.2
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 2.2333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.32
26 | US23 | - | - | -
- | Analisis | 0.08 | 0.54298 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.75
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.58333; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 1.0667
- | Implementación | 0.16 | 0.95021 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.76667
- | Testing | 0.03 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.5333
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.3667
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.28
23 | US20 | - | - | -
- | Analisis | 0.21333 | 1.4479 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 1.5
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.3333
- | Implementación | 0.42667 | 2.8959 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 2.75
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.55
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.65
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.05
23 | US21 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.2
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.56667
- | Implementación | 0.26667 | 1.8099 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 2
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.75
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.1667
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.23
- | Tasks Calidad | - | - | -
- | ID1 | - | - | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.66667
- | IT2 | - | - | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.033333
- | IT3 | - | - | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.43
- | IT4 | - | - | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.033333
- | IT5 | - | - | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.36667
- | IT6 | - | - | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.76667
- | IT7 | - | - | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.31
- | IT8 | - | - | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.48
- | IT9 | - | - | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.68
- | IT10 | - | - | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.42
- | IT11 | - | - | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.88
- | IT12 | - | - | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.21667
- | IT13 | - | - | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.65
- | Refactoring | - | - | -
- | RF 1 | - | - | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.25; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 2.3933
- | RF 2 | - | - | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.12; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.56
- | RF 3 | - | - | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.43
- | RF 4 | - | - | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.1; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.54
- | RF 5 | - | - | Marco | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.7833; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.2833
- | RF 6 | - |  | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.0667; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.28333
62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.394 | Todos | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.66667
- | - | - | - | -
- | - | - | - | -
Insert new rows above this one
|  | Total Actual Cost |  |  | 5.23 | 6.2033 | 21.46 | 21.15 | 7.7833 | 9.3367 | 15.24 | 27.6 | 11.0033 | 0.89667
|  | Cumulative Actual Cost (AC) |  |  | 5.23 | 11.4333 | 32.8933 | 54.0433 | 61.8267 | 71.1633 | 86.4033 | 114.0033 | 125.0066 | 125.9033

## Calculos
CADHU
Reporte de Análisis de valor ganado
| Prepared By: | Team CADHU |  |  | CADHU TEAM
| Date: | 43159 |  |  | 2018-02-28
|  |  |  | INICIO I: | 2018-02-21
| For Period: | Iteración 1
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) | [5 empty] | NOTA: Poner el valor de function points el día en el que se espera acabar la tarea.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo Estimado | Asignación | TBC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 | Handbook de Arquitectura | 3 | 20.3616 |  | 0
4 | US1 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 0.075764 |  | 0.013594 | [5 empty] | 0.013594
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
5 | US2 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0.097424 |  |  |  | 0.097424
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | [5 empty] | 0.073068
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 |  | 0.17049 |  |  |  | 0.17049
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
6 | US3 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
7 | US4 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
8 | US5 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Implementación | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
9 | US6 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Implementación | 0.16 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279
10 | US7 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
11 | US8 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Implementación | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
12 | US9 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
13 | US10 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Implementación | 0.26667 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
14 | US11 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
15 | US12 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0.26 | 0.26
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0.19 |  |  | 0.19
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 |  | 0.45 | [5 empty] | 0.45
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
16 | US13 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
17 | US14 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Implementación | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
18 | US15 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Implementación | 0.16 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
19 | US16 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Implementación | 0.16 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
20 | US17 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Implementación | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
21 | US18 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
22 | US19 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Implementación | 0.26667 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
23 | US20 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
24 | US21 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
25 | US22 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
26 | US23 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Implementación | 0.16 | 0.95021 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
27 | US24 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 |  |  | 0
| Diseño | 0.16 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.26667 |  |  | 0
28 | US25 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Implementación | 0.42667 | 2.5339 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 2.71 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
29 | US26 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
30 | US27 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Implementación | 0.16 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
31 | US28 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06
| Implementación | 0.16 |  |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
32 | US29 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 |  | 0
| Calidad | 0.02 | 0.13574
| Testing | 0.03 | 0.03 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
33 | US30 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Implementación | 0.16 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
34 | US31 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 |  | 0
| Testing | 0.028 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
35 | US32 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0.16 |  | 0.16
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0.12 |  |  | 0.12
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0.28 |  |  |  | 0.28
| Testing | 0.03 | 0.13574 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
36 | US33 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Implementación | 0.16 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
37 | US34 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Implementación |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
38 | US35 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Implementación |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
39 | US36 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Implementación |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
40 | US37 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
41 | US38 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Implementación |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
42 | US39 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Implementación | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
43 | US40 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Implementación | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
44 | US41 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Implementación | 0.42667 | 2.8959 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
45 | US42 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Implementación | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
46 | US43 | 1.6 | 10.8595 |  | 0
| Análisis | 0.32 | 0.32 |  | 0
| Diseño | 0.24 | 0.24 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.56 | 0.56 |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.4 | 0.4 |  | 0
| Ayuda | 0.08 | 0.08 |  | 0
47 | Plan de pruebas | 1 | 6.7872 |  | 0
48 | Ejecución pruebas | 12 | 81.4464 |  | 0
49 | Resultados de Pruebas | 1 | 6.7872 |  | 0
50 | Manual de Usuario | 2 | 13.5744 |  | 0
51 | Pruebas de estres | 1 | 6.7872 |  | 0
52 | Pruebas de usabilidad iteración 1 |  |  |  | 0
53 | Pruebas de usabilidad iteración 2 | 1.5 | 10.1808 |  | 0
54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1.5 | 10.1808 |  | 0
55 | Manual de Código | 3 | 20.3616 |  | 0
56 | Manual de Usuario | 4 | 27.1488 |  | 0
57 | Capacitación | 3 | 20.3616 |  | 0
58 | Manual de versiones | 1 | 6.7872 |  | 0
59 | Reportes de auditoría configuración | 1 | 6.7872 |  | 0
60 | Reportes de calidad | 1.5 | 10.1808 |  | 0
61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
63 | Despliegue Iteración 3 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Insert new rows above this one
| Total Budgeted Cost |  |  |  | 0.11102 | 0.26 | 0.16 | 0.31 | 0.62098 | 0 | 0.48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Cost and Earned Value
[5 empty] | Cumulative Planned Value (PV) | 0.26 | 0.42 | 0.73 | 1.351 | 1.351 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346
[5 empty] | Cumulative Earned Value (EV) | 1.0467 | 1.8807 | 3.6925 | 5.6659 | 7.1127 | 8.3209 | 10.3547 | 12.8392 | 13.626 | 14.2888 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cumulative Estimated Cost (EC) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cumulative Actual Cost (AC) | 5.23 | 11.4333 | 32.8933 | 54.0433 | 61.8267 | 71.1633 | 86.4033 | 114.0033 | 125.0066 | 125.9033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Project Performance Metrics
[5 empty] | Cost Variance (CV = EV - AC) | -4.1833 | -9.5527 | -29.2008 | -48.3775 | -54.714 | -62.8424 | -76.0486 | -101.1641 | -111.3806 | -111.6145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Schedule Variance (SV = EV - PV) | 0.78667 | 1.4607 | 2.9625 | 4.3149 | 5.7617 | 6.4864 | 8.5201 | 11.0046 | 11.7914 | 12.4542 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 0.20013 | 0.16449 | 0.11226 | 0.10484 | 0.11504 | 0.11693 | 0.11984 | 0.11262 | 0.109 | 0.11349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 4.0256 | 4.4778 | 5.0582 | 4.1939 | 5.2648 | 4.5356 | 5.6442 | 6.9984 | 7.4273 | 7.7886 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Estimated Cost at Completion (EAC) | 0.55474 | 0.67492 | 0.98897 | 1.0589 | 0.96502 | 0.94946 | 0.92638 | 0.98577 | 1.0185 | 0.97822 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## JustInTime
| 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04
| 12:00 | 12:00 | 9:30 | 10:45 | 10:57 | 9:40 | 10:50
Santi
Luis
Mau
Salmón
Marco
Fily
A tiempo
Tarde (Tol. 5 mins)
Falta

## Tiempo Daily Meetings
Día de la iteración | Fecha | Tiempo en minutos
1 | 2018-03-14 | 6:54
2 | 2018-03-15 | 10:52
3 | 2018-03-16 | 6:57
4 | 2018-03-20 | 13:41
5 | 2018-03-21 | 7:43
6 | 2018-03-22 | 15:02
7 | 2018-03-23 | 10:45
8 | 2018-04-02 | 26:45
9 | 2018-04-03 | 13:32
10 | 2018-04-04 | 16:38
Día de la iteración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Fecha | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04