## WBS
| WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | FP | AP | Listo
REQS. | 1 | Requerimientos | 15 | 101.808 | 16.968 |  | 1
DISEÑO | 2 | Diseño | 17 | 115.3824 | 19.2304 |  | 1
| 3 | Handbook de arquitectura | 3 | 20.3616 | 3.3936 |  | 0
IMPLEMENTACIÓN | 4 | US1 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1 | 0.40359
| 5 | US2 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 6 | US3 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 7 | US4 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 8 | US5 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 9 | US6 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 10 | US7 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 11 | US8 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 12 | US9 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 13 | US10 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 14 | US11 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 15 | US12 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 16 | US13 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 17 | US14 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 18 | US15 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 19 | US16 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 20 | US17 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 21 | US18 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 22 | US19 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 0
| 23 | US20 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 24 | US21 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 25 | US22 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 26 | US23 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 27 | US24 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 28 | US25 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 0
| 29 | US26 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 30 | US27 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 31 | US28 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 32 | US29 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 33 | US30 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 34 | US31 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 35 | US32 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 36 | US33 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 37 | US34 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 38 | US35 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 39 | US36 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 0
| 40 | US37 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 41 | US38 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 0
| 42 | US39 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 0
| 43 | US40 | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
| 44 | US41 | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 45 | US42 | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 46 | US43 | 1.6143 | 10.9569 | 1.8262 | 12 | 1
| 47 | Configurar Servidor | 1.0762 | 7.3046 | 1.2174 | 8 | 1
| 48 | Dominio | 0.67265 | 4.5654 | 0.7609 | 5 | 1
| 49 | Guía de diseño | 0.40359 | 2.7392 | 0.45654 | 3 | 1
PRUEBAS | 47 | Plan de pruebas | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 1
| 48 | Ejecución pruebas | 12 | 81.4464 | 13.5744 |  | 0
| 49 | Resultados de Pruebas | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 0
| 50 | Manual de Usuario | 2 | 13.5744 | 2.2624 |  | 1
| 51 | Pruebas de estres | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 0
| 52 | Pruebas de usabilidad iteración 1 | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 1
| 53 | Pruebas de usabilidad iteración 2 | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 1
| 54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 0 | Horas esfuerzo | 134.2222
AYUDA | 55 | Manual de Código | 3 | 20.3616 | 3.3936 |  | 0 | Function Points | 113.12
| 56 | Manual de Usuario | 4 | 27.1488 | 4.5248 |  | 0 | Agile points | 223
| 57 | Capacitación | 3 | 20.3616 | 3.3936 |  | 0 | Análisis (Acceptance Criteria, Flujo de User Story, Modelo, Diseño de Pruebas)
GESTIÓN | 58 | Manual de versiones | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 0 | Diseño (HTML, CSS)
| 59 | Reportes de auditoría configuración | 1 | 6.7872 | 1.1312 |  | 0 | Implementación (Back end y front end)
| 60 | Reportes de calidad | 1.5 | 10.1808 | 1.6968 |  | 0 | Tests (Crear y ejecutar pruebas)
| 61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 |  | 1 | Integración (Integrar trabajo y pruebas de integración)
| 62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 |  | 1 | Ayuda (Documentación)
| 63 | Despliegue Iteración 3 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 |  | 0
|  |  | 100 | 678.72 | 113.12 | 223 | 0
[6 empty] | TOTAL | 60.87

## Report
CADHU
Reporte de Análisis de valor ganado
| Prepared By: |  |  |  | [Team Name]
| Date: |  |  |  | 2018-02-28
|  |  |  | INICIO I: | 2018-02-21
| For Period: |  |  |  | [Iteration number]
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo Estimado | Asignación
41 | US38 | - | - | -
| Analisis | 0.21525 | 1.4609 | Fily
| Diseño | 0.10762 | 0.73046 | Fily
| Implementación | 0.037668 | 0.25566 | Fily
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Fily
| Integración | 0.26906 | 1.8262 | Santi
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
36 | US33 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Santi
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Santi
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Santi
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santi
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
37 | US34 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Salmon
| Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Fily
| Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Marco Luna
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Luis Rodriguez
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
28 | US25 | - | - | -
| Analisis | 0.21525 | 1.4609 | Salmon
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 | Salmon
| Implementación | 0.43049 | 2.5566 | Salmon
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon
| Integración | 0.26906 | 1.8262 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
31 | US28 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Mau
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Mau
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Mau
| Testing | 0.03 | 1.8941 | Mau
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Mau
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
30 | US27 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Marco
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Marco
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Marco
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Marco
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago
22 | US19 | - | - | -
| Analisis | 0.13453 | 0.91308 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.1009 | 0.45654 | Luis Rodriguez
| Implementación | 0.26906 | 0.15979 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.16816 | 1.1413 | Fily
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
9 | US6 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Salmon
| Diseño | 0.060538 | 1.3696 | Salmon
| Implementación | 0.16143 | 0.95873 | Salmon
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Salmon
19 | US16 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Santi
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Santi
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Santi
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santi
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi
42 | US39 | - | - | -
| Analisis | 0.13453 | 0.91308 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.1009 | 0.45654 | Luis Rodriguez
| Implementación | 0.23543 | 0.15979 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.16816 | 1.1413 | Salmon
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodirguez
33 | US30 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Fily
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Fily
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Fily
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Fily
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
38 | US35 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Mau
| Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Mau
| Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Mau
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Mau
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
18 | US15 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Luis Rodriguez
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Fily
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
39 | US36 | - | - | -
| Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Santiago
| Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Mau
| Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santiago
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
47 | Despliegue iteración 3 | 0.5 | 3.394
49 | Resultados de Pruebas | 0.33333 | 2.2624
54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1 | 6.7872
- | Tasks Calidad | - | -
| IT1 | - | - | Fily
| IT2 | - | - | Fily
| IT3 | - | - | Fily
| IT4 | - | - | Mau
| IT5 | - | - | Santiago
| IT6 | - | - | Mau
| IT7 | - | - | Marco
| IT8 | - | - | Luis Rodriguez
| IT9 | - | - | Marco
| IT10 | - | - | Mau
| IT11 | - | - | Santiago
| IT12 | - | - | Salmon
| IT13 | - | - | Salmon
| IT14 | - | - | Marco
| IT15 | - | - | Luis Rodriguez
| IT16 | - | - | Luis Rodriguez
| IT20 | - | - | Mau
| IT21 | - | - | Luis Rodriguez
| Planned Value and Estimated Cost | 11.0561 | 88.9666
| Por día | 1.1056 | 8.8967
Actual Cost and Earned Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Fecha | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18
Cumulative Planned Value (PV) | 1.1056 | 2.2112 | 3.3168 | 4.4224 | 5.528 | 6.6337 | 7.7393 | 8.8449 | 9.9505 | 11.0561
Cumulative Earned Value (EV) | 0.99326 | 1.3077 | 3.477 | 4.8888 | 6.2515 | 6.8986 | 7.6445 | 8.9154 | 9.8266 | 11.0561
Cumulative Estimated Cost (EC) | 8.8967 | 17.7933 | 26.69 | 35.5867 | 44.4833 | 53.38 | 62.2767 | 71.1733 | 80.07 | 88.9666
Cumulative Actual Cost (AC) | 10.842 | 19.3183 | 35.171 | 47.9373 | 51.6683 | 54.0783 | 62.6103 | 70.1627 | 77.5583 | 85.3883
Cost Variance (CV = EV - AC) | -9.8487 | -18.0106 | -31.694 | -43.0485 | -45.4169 | -47.1798 | -54.9658 | -61.2473 | -67.7317 | -74.3322
Schedule Variance (SV = EV - PV) | -0.11235 | -0.90351 | 0.16015 | 0.46641 | 0.72341 | 0.2649 | -0.094731 | 0.070519 | -0.12385 | 0
Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 0.091612 | 0.067693 | 0.098859 | 0.10198 | 0.12099 | 0.12757 | 0.1221 | 0.12707 | 0.1267 | 0.12948
Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 0.89838 | 0.5914 | 1.0483 | 1.1055 | 1.1309 | 1.0399 | 0.98776 | 1.008 | 0.98755 | 1
Estimated Cost at Completion (EAC) | 120.6838 | 163.3274 | 111.8368 | 108.41 | 91.3787 | 86.6696 | 90.5517 | 87.0096 | 87.262 | 85.3883
Valor ganado diario | 0.99326 | 0.31445 | 2.1693 | 1.4119 | 1.3626 | 0.6471 | 0.74598 | 1.2709 | 0.91124 | 1.2295
Velocidad Actual | 2.764
Velocidad Deseada | 1.1056
Porcentaje Iteración real | 100
Porcentaje Iteración deseado | 100
Porcentaje Proyecto real | 64.0561
Porcentaje Proyecto deseado | 64.0561

## EV
Valor Ganado - Function points
This worksheet is used to help calculate the Earned Value (EV) or Budgeted Cost of Work Performed (BCWP). | [14 empty] | Earned Value Management Template
Make sure that the WBS, Task Name, and TBC are identical to the table in the Report worksheet. | [14 empty] | © 2012 Vertex42 LLC
Enter the % Complete for each task to calculate the cumulative earned value.
Cumulative Earned Value (EV) |  |  |  |  | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | Asignación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
41 | US38 | - | - | -
- | Analisis | 0.21525 | 1.4609 | Fily |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.10762 | 0.73046 | Fily |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.037668 | 0.25566 | Fily |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.26906 | 1.8262 | Santi |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
36 | US33 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Santi |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Santi |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Santi |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santi |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
37 | US34 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Salmon | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Fily | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Marco Luna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Luis Rodriguez | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
28 | US25 | - | - | -
- | Analisis | 0.21525 | 1.4609 | Salmon | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.16143 | 1.0957 | Salmon |  | 40% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.43049 | 2.5566 | Salmon |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.26906 | 1.8262 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 80%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 80%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 80%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
31 | US28 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Mau |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Mau |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Mau |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.03 | 1.8941 | Mau |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | - | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
30 | US27 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Marco |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Marco |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Marco | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Marco | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
22 | US19 | - | - | -
- | Analisis | 0.13453 | 0.91308 | Luis Rodriguez |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1009 | 0.45654 | Luis Rodriguez |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.26906 | 0.15979 | Luis Rodriguez |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.16816 | 1.1413 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 6: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | - | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
9 | US6 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Salmon |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.060538 | 1.3696 | Salmon |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16143 | 0.95873 | Salmon |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Salmon |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Salmon |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
19 | US16 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Santi |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Santi |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Santi |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
42 | US39 | - | - | -
- | Analisis | 0.13453 | 0.91308 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1009 | 0.45654 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.23543 | 0.15979 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.16816 | 1.1413 | Salmon | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodirguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
33 | US30 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
38 | US35 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Mau |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Mau |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Mau |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Mau |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | - | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
18 | US15 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Luis Rodriguez |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Luis Rodriguez |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
39 | US36 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Luis Rodriguez | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Santiago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Mau | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santiago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 7: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
47 | Despliegue iteración 3 | 0.5 | 3.394 | - | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
49 | Resultados de Pruebas | 0.33333 | 2.2624 |  | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 80%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%
54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1 | 6.7872 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100%
|  | Cumulative Earned Value (EV) |  |  | 0.99326 | 1.3077 | 3.477 | 4.8888 | 6.2515 | 6.8986 | 7.6445 | 8.9154 | 9.8266 | 11.0561

## AC
Actual Cost Worksheet
Calcular el costo estimado por tarea.
Actual Cost (AC) of Work Performed | [5 empty] | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | Asignación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
41 | US38 | - | - | -
- | Analisis | 0.21525 | 1.4609 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.72
- | Diseño | 0.10762 | 0.73046 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.4
- | Implementación | 0.037668 | 0.25566 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.16
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 1.05
- | Integración | 0.26906 | 1.8262 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.43
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.518
36 | US33 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.501
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.394
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.693
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.332
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.75
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.534
37 | US34 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Salmon | 1: 0.57
- | Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Fily | 1: 0.8
- | Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Marco Luna | 1: 0.15
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau | 1: 0.7
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Luis Rodriguez | 1: 0.62
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.07
28 | US25 | - | - | -
- | Analisis | 0.21525 | 1.4609 | Salmon | 1: 0.95
- | Diseño | 0.16143 | 1.0957 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 1.4833; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.8; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.67
- | Implementación | 0.43049 | 2.5566 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.04
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.9
- | Integración | 0.26906 | 1.8262 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 3.17; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.45
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
31 | US28 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.135
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.105
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.4
- | Testing | 0.03 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.162
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.1
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | - | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.15
30 | US27 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Marco | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.11667
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Marco | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.05
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Marco | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.2
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Marco | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.78333
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.76667
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.63333; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.695
22 | US19 | - | - | -
- | Analisis | 0.13453 | 0.91308 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.849
- | Diseño | 0.1009 | 0.45654 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.501
- | Implementación | 0.26906 | 0.15979 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.01
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.894
- | Integración | 0.16816 | 1.1413 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.94
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | - | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.9
9 | US6 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.667
- | Diseño | 0.060538 | 1.3696 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 1.167
- | Implementación | 0.16143 | 0.95873 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.834
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.71
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.54
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.334
19 | US16 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.43
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.668
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.831
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.28
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.92
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.25
42 | US39 | - | - | -
- | Analisis | 0.13453 | 0.91308 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.201
- | Diseño | 0.1009 | 0.45654 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.469
- | Implementación | 0.23543 | 0.15979 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.3
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.1
- | Integración | 0.16816 | 1.1413 | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.2
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodirguez | bar: NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8
33 | US30 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.4
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 2.016
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 2.5
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.214
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.567
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.384
38 | US35 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.15
- | Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.269
- | Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.334
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.216
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.36
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | - | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.35
18 | US15 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.648
- | Diseño | 0.060538 | 0.27392 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.508
- | Implementación | 0.16143 | 0.095873 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.378
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.255
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.378
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.4
39 | US36 | - | - | -
- | Analisis | 0.080717 | 0.54785 | Luis Rodriguez | 1: 0.5
- | Diseño | 0.040359 | 0.27392 | Santiago | 1: 1.1
- | Implementación | 0.014126 | 0.095873 | Mau | 1: 0.78333
- | Testing | 0.027907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | 1: 1.5333
- | Integración | 0.1009 | 0.68481 | Santiago | 1: 0.38333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | bar: NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7
47 | Despliegue iteración 3 | 0.5 | 3.394 | - | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.6
49 | Resultados de Pruebas | 0.33333 | 2.2624 | - | bar: 1 to NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10
54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1 | 6.7872 | - | 1: 1.7; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 1.37; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.7; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 1.03
- | Tasks Calidad | - | - | -
| IT1 | - | - | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.302
| IT2 | - | - | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.237
| IT3 | - | - | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.2
| IT4 | - | - | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.541
| IT5 | - | - | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 1.126
| IT6 | - | - | Mau | 1: 0.45
| IT7 | - | - | Marco | 1: 0.012
| IT8 | - | - | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.,348
| IT9 | - | - | Marco | 1: 0.54
| IT10 | - | - | Mau
| IT11 | - | - | Santiago | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.318
| IT12 | - | - | Salmon
| IT13 | - | - | Salmon | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.19
| IT14 | - | - | Marco | 1: 0.05
| IT15 | - | - | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.326
| IT16 | - | - | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.122
| IT20 | - | - | Mau
| IT21 | - | - | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 4.8
|  | Total Actual Cost |  |  | 10.842 | 8.4763 | 15.8527 | 12.7663 | 3.731 | 2.41 | 8.532 | 7.5523 | 7.3957 | 7.83
|  | Cumulative Actual Cost (AC) |  |  | 10.842 | 19.3183 | 35.171 | 47.9373 | 51.6683 | 54.0783 | 62.6103 | 70.1627 | 77.5583 | 85.3883

## GuiaWBS
GuíaWBS
El objetivo de esta plantilla es hacer la planeación general del proyecto a través del WBS
Una vez realizada la estimación incial del proyecto

## Task cambios
ID | Descripción | Componente | Responsable | Aprobada
1 | Cambio Icon Flag CADHU | Template | Fily | SI
2 | Matricula 12 digitos | Modelo Cliente | Fily | SI
3 | Validar matricula unica | Modelo Cliente | Fily | SI
4 | Agregar metodo de pago | Modelo Pago | MH | SI
5 | Verificar validacion JS | Formas | Santi | SI
6 | Agregar campo de comentarios | Modelo Pago | MH | SI
7 | Validar Referencia de pago unica | Modelo Pago | 🌙 | SI
8 | Matricula no aparece | Lista Pago | LR | SI
9 | Agregar campo de validacion de pago | Modelo Pago | 🌙 | SI
10 | Estilo de botones | Lista pago | MH | SI
11 | Cambiar estilo | Lista pago | Santi | SI
12 | Agregar campo tipo de actividad | Modelo Actividad | Salmon | SI
13 | Cambiar icono Terminado actividad | Template | Salmon | SI
14 | Etiqueta evento a curso | Template | 🌙 | SI
15 | Agregar asterisco a campos obligatorios | Formas | LR | SI
16 | Revertir boton Activo / Inactivo | Template | LR | SI
17 | Pendiente por persona* | - |  | PENDIENTE
18 | Pendientes de administrador con responsable | - |  | PENDIENTE
19 | Boton de cancelar empresa no funciona | View empresa | Salmon | SI
20 | Estilo de botones de regresar y menu | CSS | Mau | SI
21 | Manual de usuario actualizar vistas de templates | Manual | Luis Rodriguez | SI

## Calculos
CADHU
Reporte de Análisis de valor ganado
| Prepared By: | Team CADHU |  |  | CADHU TEAM
| Date: |  |  |  | 2018-03-14
|  |  |  | INICIO I: | 2018-02-14
| For Period: | Iteración 2
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo Estimado | Asignación | TBC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 | Handbook de Arquitectura | 3 | 20.3616 |  | 0
4 | US1 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14126 | 0.95873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 0.076444 |  | 0.013594 | [5 empty] | 0.013594
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
5 | US2 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0.097424 |  |  |  | 0.097424
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 | [5 empty] | 0.073068
| Front-end/Back-end | 0.14126 | 0.95873 |  | 0.17049 |  |  |  | 0.17049
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
6 | US3 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14126 | 0.95873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
7 | US4 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23543 | 1.5979 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
8 | US5 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
9 | US6 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 1.3696 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 0.95873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  |  |  | no quitar estos valores:
10 | US7 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0.2 |  | 0.2
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0.5 |  | 0.5
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0.35 |  | 0.35
| Front-end/Back-end | 0.14126 | 0.95873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0.25 |  | 0.25
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
11 | US8 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
12 | US9 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 2.2827 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23543 | 1.5979 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
13 | US10 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Implementación | 0.26906 | 1.5979 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
14 | US11 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Implementación | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
15 | US12 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0.26 | 0.26
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 |  | 0.19 |  |  | 0.19
| Front-end/Back-end | 0.37668 | 2.5566 |  | 0.45 | [5 empty] | 0.45
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
16 | US13 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23543 | 1.5979 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
17 | US14 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
18 | US15 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
19 | US16 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
20 | US17 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
21 | US18 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Implementación | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
22 | US19 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.45654 |  | 0
| Implementación | 0.26906 | 0.15979 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
23 | US20 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Implementación | 0.43049 | 2.9218 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
24 | US21 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Implementación | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
25 | US22 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 1 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Implementación | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
26 | US23 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 0.95873 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
27 | US24 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.16143 | 0.73046 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37668 | 0.25566 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
28 | US25 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Implementación | 0.43049 | 2.5566 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
29 | US26 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37668 | 2.5566 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
30 | US27 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
31 | US28 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.27392
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
32 | US29 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14126 | 0.95873 |  | 0
| Calidad | 0.020179 | 0.13696
| Testing | 0.03 | 0.03 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
33 | US30 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
34 | US31 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Implementación | 0.43049 | 2.9218 |  | 0
| Testing | 0.028 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
35 | US32 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 | 0.2 | 0.16 |  | 0.16
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 | 0.5 | 0.12 |  |  | 0.12
| Front-end/Back-end | 0.23543 | 1.5979 | 0.35 | 0.28 |  |  |  | 0.28
| Testing | 0.03 | 0.13696 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
| Integración | 0.16816 | 1.1413 | 0.25 | 0
36 | US33 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
37 | US34 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.040359 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.014126 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
38 | US35 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.040359 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.014126 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
39 | US36 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.040359 | 0.27392 |  | 0
| Implementación | 0.014126 | 0.095873 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049
40 | US37 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Implementación | 0.43049 | 2.9218 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
41 | US38 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.10762 | 0.73046 |  | 0
| Implementación | 0.037668 | 0.25566 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
42 | US39 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.45654 |  | 0
| Implementación | 0.23543 | 0.15979 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
43 | US40 | 0.40359 | 2.7392 |  | 0
| Análisis | 0.080717 | 0.54785 |  | 0
| Diseño | 0.060538 | 0.41088 |  | 0
| Implementación | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
44 | US41 | 1.0762 | 7.3046 |  | 0
| Análisis | 0.21525 | 1.4609 |  | 0
| Diseño | 0.16143 | 1.0957 |  | 0
| Implementación | 0.43049 | 2.9218 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
45 | US42 | 0.67265 | 4.5654 |  | 0
| Análisis | 0.13453 | 0.91308 |  | 0
| Diseño | 0.1009 | 0.68481 |  | 0
| Implementación | 0.26906 | 1.8262 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.16816 | 1.1413 |  | 0
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 |  | 0
46 | US43 | 1.6143 | 10.9569 |  | 0
| Análisis | 0.32287 | 0.32287 |  | 0
| Diseño | 0.24215 | 0.24215 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.56502 | 0.56502 |  | 0
| Testing | 0.03 | 1.8941 |  | 0
| Integración | 0.40359 | 0.40359 |  | 0
| Ayuda | 0.080717 | 0.080717 |  | 0
47 | Plan de pruebas | 1 | 6.7872 |  | 0
48 | Ejecución pruebas | 12 | 81.4464 |  | 0
49 | Resultados de Pruebas | 1 | 6.7872 |  | 0
50 | Manual de Usuario | 2 | 13.5744 |  | 0
51 | Pruebas de estres | 1 | 6.7872 |  | 0
52 | Pruebas de usabilidad iteración 1 | 1 | 6.7872 |  | 0
53 | Pruebas de usabilidad iteración 2 | 1 | 6.7872 |  | 0
54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1 | 6.7872 |  | 0
55 | Manual de Código | 3 | 20.3616 |  | 0
56 | Manual de Usuario | 4 | 27.1488 |  | 0
57 | Capacitación | 3 | 20.3616 |  | 0
58 | Manual de versiones | 1 | 6.7872 |  | 0
59 | Reportes de auditoría configuración | 1 | 6.7872 |  | 0
60 | Reportes de calidad | 1.5 | 10.1808 |  | 0
61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
63 | Despliegue Iteración 3 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Insert new rows above this one
| Total Budgeted Cost |  |  |  | 0.11102 | 0.26 | 1.46 | 0.31 | 0.62098 | 0 | 0.48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Cost and Earned Value
[5 empty] | Cumulative Planned Value (PV) | 0.26 | 1.72 | 2.03 | 2.651 | 2.651 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346 | 3.1346
[5 empty] | Cumulative Earned Value (EV) | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cumulative Estimated Cost (EC) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cumulative Actual Cost (AC) | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Project Performance Metrics
[5 empty] | Cost Variance (CV = EV - AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Schedule Variance (SV = EV - PV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Estimated Cost at Completion (EAC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## JustInTime
Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Fecha | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18
Hora | 9:00 | 9:00 | 10:15 | 9:57 | 9:15 | 9:15 | 9:10 | 9:12 | 9:05 | 9:30
Santi
Luis
Mau
Salmón
Marco
Fily
A tiempo
Tarde (Tol. 5 mins)
Falta
Día de la iteración | Fecha | Tiempo en minutos
1 | 2018-04-05 | 10:50
2 | 2018-04-06 | 11:45
3 | 2018-04-09 | 17:55
4 | 2018-04-10 | 10:09
5 | 2018-04-11 | 19:36
6 | 2018-04-12 | 10:07
7 | 2018-04-13 | 11:13
8 | 2018-04-16 | 13:21
9 | 2018-04-17 | 10:45
10 | 2018-04-18 | 11:12
Día de la iteración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Fecha | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18

## Estimación
Métrica | Multiplicador | Prospecto | Cliente | Evento | Usuario | Pago | Métrica | Valor
Inputs | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Data Comunications | 3
Outputs | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Distributed Functions | 4
Inquiries | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Performance Objectives | 1
Logical | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Heavily Used Configuration | 0
Interfaces | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Transaction Rate | 0
Total |  | 26 | 29 | 22 | 16 | 19 | On line Data Entry | 1
[7 empty] | End-user Efficiency | 5
| FUNCTION POINTS TOTALES | [5 empty] | On line Update | 2
//SUMA DE LOS MÓDULOS | 112 | [5 empty] | Complex Processing | 2
[7 empty] | Reusability | 3
[7 empty] | Installation Ease | 2
[7 empty] | Operational Ease | 5
Horas esfuerzo | 678.72 |  | 1 agile = | 0.15218 | FP |  | Multiple Sites | 5
Function Points | 113.12 |  | 1 FP = | 6 | horas |  | Facilitate Change | 3
Agile points | 223 | [5 empty] | SUMA TOTAL | 36
[7 empty] | MULTIPLICADOR | 1.01
|  | Horas esfuerzo | Function Points | Agile Points
Diseño | 20% | 135.744 | 22.624 | 0 |  |  |  | FUNCTION POINTS REALES
Requerimientos | 15% | 101.808 | 16.968 | 0 |  |  |  | 113.12
Implementación | 30% | 203.616 | 33.936 | 223
Pruebas | 20% | 135.744 | 22.624 | 0
Ayuda | 10% | 67.872 | 11.312 | 0
Gestión | 5% | 33.936 | 5.656 | 0
| 100% | 678.72 | 113.12 | 223

## Riesgos
ID | Nombre del Riesgo | Origen/Causante | Categoría | Impacto | Probabilidad de Riesgo | Prioridad | Mitigación / ¿Cómo se reduce el impacto? | Solución / Ya sucedió, ¿Qué hacemos?
1 | No se asegura el financiamiento | El financiamiento no es aprobado por el cliente con antelación o no se le presenta la propuesta. | Riesgo financiero | 4 | 2 | 8 | Acordando por escrito la aprobación del financiamiento | Ya sucedió. El cliente firmó por escrito la aceptación del financiamiento.
2 | Enfermedades de miembros | Uno o varios miembros sufren de una deficiencia de salud. | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 3 | 9 | Planeación de sustitución de trabajo y discutir el efecto en las entregas | Acelerar el paso para recuperar el tiempo perdido y evitar contagio.
3 | Cumplimiento de procesos | Los procesos no se siguen y no se cumple con los requisitos establecidos. | Riesgo del departamento | 4 | 2 | 8 | - | -
4 | Faltas excesivas de un miembros del grupo | Falta de compromiso, salud, y emergencias | Riesgo del equipo de trabajo | 4 | 2 | 8 | - | -
5 | Comunicación con cliente deficiente | La interpretación de lo hablado entre el stakeholder y product owner puede ser erronea. | Riesgo del stakeholder | 4 | 3 | 12 | Siempre que se realicen reuniones con el stakeholder debe estar presente el product owner con un asistente y se deben verificar lo acordado. | Realizar una secion informativa con el stakeholder y todos los miembros para fijar la medida a tomar.
6 | Falta de cumplimiento de entregas | La actividad asignada para la iteración no fue entregada en el tiempo establecido. | Planeamiento | 4 | 2 | 8 | - | -
7 | Implementación de codigo erronea | Inconsistencia, documentación deficiente, falta de conocimientos y hardcoding. | Construcción | 4 | 3 | 12 | Llevar seguiminto de la implementación de el codigo en los requisitos funcionales a desarrollar. | Convcar una reunion para poder buscar la implementación del codigo optima para el requisito.
8 | Compatibilidad de herramientas api | Se encuentra en desarrollo y no existe suficiente documentacion | Arquitectura | 3 | 2 | 6 | - | -
9 | Manejo eficiente de inteligencia emocional | Irregularidades, conflicto personal, y desahogo | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 2 | 6 | -
10 | Información no justificada en documentación | Seguimiento de proceso, no existe evidencia y no se ha investigado. | Riesgo del departamento | 4 | 2 | 8 | - | -
11 | Falta de apoyo de un integrante | Desinteres en consolidacion del departamento. | Riesgo del departamento | 2 | 2 | 4 | - | -
12 | Cliente con demandas extra para el sistema. | Funciones acordadas son ambiguas. | Riesgo del departamento | 4 | 3 | 12 | Documentacion y acuerdos firmados como evidencia de las actividades que se realizaran. | Llegar a un acuerdo de implementación para satisfacer al cliente y el departamento.
13 | Intuitividad del interface grafica del sistema. | Ignorar buenas practicas. | Construcción | 3 | 3 | 9 | Hacer validaciones, encuestas y pruebas con distintos usuarios. | Revisar mejor implementacion de diseño segun criterio de terceros.
14 | Inconsistencia en registro de prospectos | No se establece un estandar | Riesgo del stakeholder | 2 | 3 | 6 | - | -
15 | Adelanto de actividad sin justificacion ni aviso. | No informa de su avance. | Riesgo del equipo de trabajo | 2 | 3 | 6 | - | -
16 | Aumento de costos en el despliegue | Cambio en pagos en servicios a contratar para la aplicacion | Riesgo financiero | 4 | 2 | 8 | - | -
17 | Daños a materiales personales | Accidentes | Riesgo al area de trabajo | 3 | 2 | 6 | - | -
18 | Perdida del personal clave | Factores externos | Riesgo del departamento | 4 | 2 | 8 | - | -
19 | Dificultad en toma de decisiones | Tiempo limitado, inconsitencia y no existe planeación | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 2 | 6 | - | -
20 | Adaptabilidad a roles cambiantes | Cambio de roles | Riesgo del departamento | 3 | 3 | 9 | Seguir plan de capacitación por miembros anteriores al cargo | Solicitar apoyo de miembros informados en el area.
21 | Desastres naturales | Factores externos | Riesgo al area de trabajo | 5 | 1 | 5 | - | -
22 | Falla de servicios para despliegue | Factores en servidores | Despliegue | 4 | 3 | 12 | Revisar documentacion y verificar fechas de mantenimientos. | Contactar a proveedor
23 | Falla de servicios basicos (internet, electricidad) | Factores externos | Riesgo al area de trabajo | 3 | 1 | 3 | - | -
24 | Calificacion de personal baja | Falta de capacitación | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 2 | 6 | - | -
25 | Rompimiento de acuerdos internos | Falta de compromiso o de seguimiento de planes y/o procesos. | Riesgo del equipo de trabajo | 4 | 2 | 8 | - | -
26 | Producir software que no satisfaga las necesidades esenciales del cliente | Falta de seguimiento de los modelos de ingeniería, sin métodos, estructura y/o procesos | Riesgo de la fase de planeación | 5 | 1 | 5 | Asegurar que se sigan los procesos acordados y tener claras y afirmadas las necesidades del cliente. (Que firme los acuerdos) | El módulo que no satisface las necesidades del cliente tendrá que hacerse de manera correcta hasta que sea aprobado.
27 | Conflicto interno por discusión | Oposición de ideas entre miembros del equipo | Riesgo del equipo de trabajo | 4 | 2 | 8 | Analizar el nivel del conflicto y los temas del mismo, alcanzar una solución basándose en los hechos. | Una vez que se ha llegado a un acuerdo se les pedirá a los miembros del equipo seguir comportandose de manera civilizada.
28 | Tener un sith en el equipo | Tener a un integrante del equipo que no acepta su responsabilidad, responde en su defensa aunque esté mal, ofende a los demás, no es conciente del estado del equipo, no cumple con sus deberes como miembro del equipo, no escucha de manera efectiva y/o no sigue los acuerdos establecidos. | Riesgo del equipo de trabajo | 5 | 3 | 15 | Inculcar en el equipo una cultura de responsabilidad, acordar maneras de comunicación, establecer procesos y planes que el quipo seguirá y comprometerse en el cumplimiento de los mismos. Escuchar y aceptar los errores que comete y actuar al respecto siempre pensando en el bienestar del proyecto. | El integrante sith será ayudado para no ser sith e ir al lado de la luz. Si la oscuridad es muy grande en su corazón y no se deja ayudar será juzgado por la malla.
29 | Indesicion de stakeholders | Stakeholders tienen varios cambios que llegan a afectar la fecha de entrega del proyecto | Riesgo por parte del cliente | 5 | 5 | 14 | Hablar con ellos para hacerles saber que los cambios se tendrán que sustituir por funcionliadades debido a la cantidad de tiempo restante ya que esto puede poner en riesgo a la fecha de entrega | Hablar con ellos para hacerles saber que los cambios se tendrán que sustituir por funcionliadades debido a la cantidad de tiempo restante ya que esto puede poner en riesgo a la fecha de entrega
30 | Cambios en el manual de usuario | Debido a cambios en el diseño d ela aplicación es necesario actualizar el manual de usuario | Riesgo del equipo de trabajo | 2 | 4 | 7 | Darles el manual por adelantado para que puedan leerlo y darle validez | Se calucló el impacto de las modificaciones y se ajusto el plan de trabajo para incluirlas
31 | Cansancio de miembros | Fin de semestre cambia el comportamiento de los miembros de equipo | Riesgo del equipo de trabajo | 1 | 3 | 6 | Tener tiempos de recreacion y utilizar la caja de estres. | El comite de etica intervenga para la motivacion de el miembro.

## Defectos
Día | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19
No. defectos | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0