## Report
CADHU
Reporte de Análisis de valor ganado
| Prepared By: | Team CADHU |  |  | CADHU TEAM
| Date: |  |  |  | 2018-02-28
|  |  |  | INICIO I: | 2018-02-21
| For Period: | Iteración 1
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo Estimado | Asignación
47 | Configurar Servidor | 1.0667 | 7.2397 | Mancha
48 | Dominio | 0.66667 | 4.5248 | Santiago
49 | Guía de diseño | 0.4 | 2.7149 | Mauricio/Santi
61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936
27 | US24 | 1.5085 | 10.2387 | Santi
35 | US32 | - | - | -
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez
| Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Fily
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez
6 | US3 | - | - | -
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Fily
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Marco Luna
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Marco Luna
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna
| Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Salmón
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi
15 | US12 | - | - | -
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 | Salmón
| Diseño | 0.16 | 1.086 | Salmón
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 | Salmón
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Salmón
| Integración | 0.26667 | 1.8099 | Mancha
| Calidad | 0.053333 | 0.053333 | Marco Luna
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau
4 | US1 | - | - | -
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mancha
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Mancha
| Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mancha
46 | US43 | - | - | -
| Análisis | 0.32 | 0.32 | Marco Luna
| Diseño | 0.24 | 0.24 | Salmón
| Front-end/Back-end | 0.56 | 0.56 | Salmón
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Salmón
| Integración | 0.4 | 0.4 | Mancha
| Calidad | 0.08 | 0.08 | Mancha
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
16 | US13 | - | - | -
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Fily
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Fily
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Fily
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Mancha
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
| Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Santi
5 | US2 | - | - | -
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mancha
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mancha
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mancha
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mancha
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Mancha
| Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mancha
29 | US26 | - | - | -
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 | Mau
| Diseño | 0.16 | 1.086 | Mau
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 | Mau
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mau
| Integración | 0.26667 | 1.8099 | Luis Rodriguez
| Calidad | 0.053333 | 0.36198 | Mancha
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau
10 | US7 | - | - | -
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Santi
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Santi
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Santi
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Santi
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Santi
| Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily
7 | US4 | - | - | -
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Luis Rodriguez
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Luis Rodriguez
| Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez
| Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Mancha
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna
32 | US29 | - | - | -
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau
| Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mau
| Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mau
| Integración | 0.1 | 0.67872 | Santi
| Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi
| Planned Value and Estimated Cost | 17.0023 | 105.83
| Por día | 1.1335 | 7.0553
Actual Cost and Earned Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13
Cumulative Planned Value (PV) | 1.1335 | 2.267 | 3.4005 | 4.534 | 5.6674 | 6.8009 | 7.9344 | 9.0679 | 10.2014 | 11.3349 | 12.4684 | 13.6019 | 14.7353 | 15.8688 | 17.0023
Cumulative Earned Value (EV) | 0.73333 | 1.6467 | 2.0516 | 2.9783 | 4.7515 | 5.5155 | 6.6171 | 8.0978 | 9.5935 | 11.8611 | 12.5811 | 13.3648 | 14.8479 | 15.6372 | 17.0023
Cumulative Estimated Cost (EC) | 7.0553 | 14.1107 | 21.166 | 28.2213 | 35.2767 | 42.332 | 49.3873 | 56.4427 | 63.498 | 70.5533 | 77.6087 | 84.664 | 91.7193 | 98.7747 | 105.83
Cumulative Actual Cost (AC) | 1.6833 | 5.65 | 11.1733 | 16.4033 | 24.8667 | 31.87 | 35.1833 | 44.0967 | 53.5 | 64.56 | 67.2433 | 70.8667 | 81.61 | 86.5633 | 90.8967
Cost Variance (CV = EV - AC) | -0.95 | -4.0033 | -9.1217 | -13.425 | -20.1152 | -26.3545 | -28.5662 | -35.9989 | -43.9065 | -52.6989 | -54.6622 | -57.5019 | -66.7621 | -70.9261 | -73.8943
Schedule Variance (SV = EV - PV) | -0.40016 | -0.62031 | -1.3488 | -1.5557 | -0.91597 | -1.2854 | -1.3173 | -0.97016 | -0.60791 | 0.5262 | 0.11271 | -0.23705 | 0.11256 | -0.23163 | 0
Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 0.43564 | 0.29145 | 0.18362 | 0.18157 | 0.19108 | 0.17306 | 0.18808 | 0.18364 | 0.17932 | 0.18372 | 0.1871 | 0.18859 | 0.18194 | 0.18064 | 0.18705
Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 0.64697 | 0.72637 | 0.60334 | 0.65689 | 0.83838 | 0.81099 | 0.83398 | 0.89301 | 0.94041 | 1.0464 | 1.009 | 0.98257 | 1.0076 | 0.9854 | 1
Estimated Cost at Completion (EAC) | 39.0281 | 58.3379 | 92.5961 | 93.6425 | 88.9811 | 98.2438 | 90.4013 | 92.5869 | 94.8169 | 92.5438 | 90.874 | 90.1545 | 93.4515 | 94.1202 | 90.8967
Valor ganado diario | 0.73333 | 0.91333 | 0.40496 | 0.92667 | 1.7732 | 0.76403 | 1.1016 | 1.4806 | 1.4957 | 2.2676 | 0.72 | 0.78372 | 1.4831 | 0.7893 | 1.3651
Velocidad Actual | 2018-02-21: 1.1335
Velocidad Deseada | 2018-02-21: 1.1335
Porcentaje Iteración | 2018-02-21: 100

## EV
Valor Ganado - Function points
This worksheet is used to help calculate the Earned Value (EV) or Budgeted Cost of Work Performed (BCWP). | [17 empty] | Earned Value Management Template
Make sure that the WBS, Task Name, and TBC are identical to the table in the Report worksheet. | [17 empty] | © 2012 Vertex42 LLC
Enter the % Complete for each task to calculate the cumulative earned value.
Cumulative Earned Value (EV) |  |  |  |  | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | Asignación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
47 | Configurar Servidor | 1.0667 | 7.2397 | Mancha |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
48 | Dominio | 0.66667 | 4.5248 | Santiago | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
49 | Guía de diseño | 0.4 | 2.7149 | Mauricio/Santi | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
27 | US24 | 1.5085 | 10.2387 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
35 | US32 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Luis Rodriguez |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Luis Rodriguez |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
6 | US3 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Marco Luna |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Marco Luna |  |  | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Salmón | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 60%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
15 | US12 | - | - | -
- | Análisis | 0.21333 | 1.4479 | Salmón | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Salmón |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 | Salmón | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Salmón | [5 empty] | 40% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.053333 | 0.053333 | Marco Luna | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
4 | US1 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mancha | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
46 | US43 | - | - | -
- | Análisis | 0.32 | 0.32 | Marco Luna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.24 | 0.24 | Salmón | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Front-end/Back-end | 0.56 | 0.56 | Salmón | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Salmón | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Integración | 0.4 | 0.4 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.08 | 0.08 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
16 | US13 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Fily | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 50%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
5 | US2 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mancha |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mancha |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mancha |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mancha | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
29 | US26 | - | - | -
- | Análisis | 0.21333 | 1.4479 | Mau | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Mau | [6 empty] | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.053333 | 0.36198 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
10 | US7 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Santi |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Santi |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Santi | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
7 | US4 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 8: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Mancha | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 9: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
32 | US29 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 10: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 11: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 12: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 13: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi | NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 14: 100%; NOTA: Poner 100% el día que se acabó la tarea y arrastrar el 100 hasta final de iteración. 15: 100%
Insert new rows above this one
|  | Cumulative Earned Value (EV) |  |  | 0.73333 | 1.6467 | 2.0516 | 2.9783 | 4.7515 | 5.5155 | 6.6171 | 8.0978 | 9.5935 | 11.8611 | 12.5811 | 13.3648 | 14.8479 | 15.6372 | 17.0023

## AC
Actual Cost Worksheet
Calcular el costo estimado por tarea.
Actual Cost (AC) of Work Performed | [5 empty] | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | Asignación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
47 | Configurar Servidor | 1.0667 | 7.2397 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 1.3167; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.43333; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 4.9667; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 4.9667
48 | Dominio | 0.66667 | 4.5248 | Santiago | 1: 0.28333; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.65
49 | Guía de diseño | 0.4 | 2.7149 | Mauricio/Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.5; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 3.2
61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 15: 0.31
27 | US24 | 1.5085 | 10.2387 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 1.61
35 | US32 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.5
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 2.9833
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.95
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 2.0333
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 11: 0.41667
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.37
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 14: 1.09
6 | US3 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 1.34
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.39
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 1.2167
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.31667; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.3
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.1167
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.33333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 12: 0.43; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 0.31
15 | US12 | - | - | -
- | Análisis | 0.21333 | 1.4479 | Salmón | 1: 0.7
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 3: 0.45
- | Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.98
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.75
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 11: 1.4667
- | Calidad | 0.053333 | 0.053333 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.2
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 12: 0.33333
4 | US1 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 2: 0.28333
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 0.66667
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 1.5
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 0.9
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.23333
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.23333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 12: 0.5
46 | US43 | - | - | -
- | Análisis | 0.32 | 0.32 | Marco Luna | 1: 0.7
- | Diseño | 0.24 | 0.24 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.41667
- | Front-end/Back-end | 0.56 | 0.56 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 3.1167
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Salmón | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 14: 0.58333; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 15: 1.3
- | Integración | 0.4 | 0.4 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 15: 0.36667
- | Calidad | 0.08 | 0.08 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 14: 1.1
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 15: 1.54
16 | US13 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.58
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 2.07
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 1.13; NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 2.59
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 12: 2.36
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 1.13
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 3.56
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.26
5 | US2 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.15
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.41
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 1.15
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.16667
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.15
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 7: 0.28333
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 0.5
29 | US26 | - | - | -
- | Análisis | 0.21333 | 1.4479 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.25
- | Diseño | 0.16 | 1.086 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.91667
- | Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.5
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.6
- | Integración | 0.26667 | 1.8099 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 1.0833
- | Calidad | 0.053333 | 0.36198 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.26667
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 14: 0.43333
10 | US7 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 4: 0.3
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 5: 1.33
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 6: 1.02
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 1.2833
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 1.1
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.38
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Fily | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 14: 1.23
7 | US4 | - | - | -
- | Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 8: 0.95
- | Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 1.5333
- | Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.85
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 1.4167
- | Integración | 0.16667 | 1.1312 | Luis Rodriguez | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 11: 0.53333
- | Calidad | 0.033333 | 0.22624 | Mancha | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 9: 0.15
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Marco Luna | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 15: 0.81667
32 | US29 | - | - | -
- | Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.16667
- | Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.26667
- | Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 10: 0.55
- | Calidad | 0.02 | 0.13574 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 11: 0.26667
- | Testing | 0.27907 | 1.8941 | Mau | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 0.58333
- | Integración | 0.1 | 0.67872 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 13: 0.46
- | Ayuda | 0.16279 | 1.1049 | Santi | NOTA: Poner el total de horas que se dedicaron a la tarea diariamente. 14: 0.51667
Insert new rows above this one
|  | Total Actual Cost |  |  | 1.6833 | 3.9667 | 5.5233 | 5.23 | 8.4633 | 7.0033 | 3.3133 | 8.9133 | 9.4033 | 11.06 | 2.6833 | 3.6233 | 10.7433 | 4.9533 | 4.3333
|  | Cumulative Actual Cost (AC) |  |  | 1.6833 | 5.65 | 11.1733 | 16.4033 | 24.8667 | 31.87 | 35.1833 | 44.0967 | 53.5 | 64.56 | 67.2433 | 70.8667 | 81.61 | 86.5633 | 90.8967

## ITEMS
CADHU
Reporte de Análisis de valor ganado
| Prepared By: | Team CADHU |  |  | CADHU TEAM
| Date: | 43159 |  |  | 2018-02-28
|  |  |  | INICIO I: | 2018-02-21
| For Period: | Iteración 1
Planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) | [5 empty] | NOTA: Poner el valor de function points el día en el que se espera acabar la tarea.
WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo Estimado | Asignación | TBC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 | Handbook de Arquitectura | 3 | 20.3616 |  | 0
4 | US1 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau | 0
| Testing | 0.027907 | 0.075764 | Mancha | 0.013594 | [5 empty] | 0.013594
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
5 | US2 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mancha | 0.097424 |  |  |  | 0.097424
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mancha |  |  |  |  | 0.073068
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mancha | 0.17049 |  |  |  | 0.17049
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
6 | US3 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Fily | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
7 | US4 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
8 | US5 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
9 | US6 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
10 | US7 | 0.4 | 2.7149 | Santi | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Santi | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Santi | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
11 | US8 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
12 | US9 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
13 | US10 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 |  | 0
| Diseño | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
14 | US11 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
15 | US12 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 | Salmon | 0.26 | 0.26
| Diseño | 0.16 | 1.086 | Salmon | 0.19 |  |  | 0.19
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 | Salmon | 0.45 | [5 empty] | 0.45
| Testing | 0.03 |  | Salmon | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
16 | US13 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Fily | 0
| Diseño | 0.1 | 0.67872 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
17 | US14 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
18 | US15 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
19 | US16 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
20 | US17 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
21 | US18 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
22 | US19 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
23 | US20 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 |  |  | 0
| Diseño | 0.16 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.26667 |  |  | 0
24 | US21 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
25 | US22 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
26 | US23 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 | Mau | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 | Mau | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 | Mau | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
27 | US24 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 |  |  | 0
| Diseño | 0.16 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.26667 |  |  | 0
28 | US25 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 |  | 0
| Testing | 0.027907 | 2.71 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
29 | US26 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
30 | US27 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.02 |  |  | 0
31 | US28 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
32 | US29 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 | 0.54298 |  | 0
| Diseño | 0.06 | 0.40723 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 | 0.95021 |  | 0
| Calidad | 0.02 | 0.13574
| Testing | 0.03 | 0.03 |  | 0
| Integración | 0.1 | 0.67872 |  | 0
33 | US30 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
34 | US31 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis | 0.21333 | 1.4479 |  | 0
| Diseño | 0.16 | 1.086 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.37333 | 2.5339 |  | 0
| Calidad | 0.053333 | 0.36198
| Testing | 0.028 | 2.71 |  | 0
| Integración | 0.26667 | 1.8099 |  | 0
35 | US32 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 | 0.90496 | Luis Rodriguez | 0.16 |  | 0.16
| Diseño | 0.1 | 0.67872 | Luis Rodriguez | 0.12 |  |  | 0.12
| Front-end/Back-end | 0.23333 | 1.5837 | Luis Rodriguez | 0.28 |  |  |  | 0.28
| Testing | 0.03 | 0.13574 | Luis Rodriguez | 0.02 | [5 empty] | 0.02
| Integración | 0.16667 | 1.1312 |  | 0
36 | US33 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
37 | US34 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
38 | US35 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
39 | US36 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
40 | US37 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda |  |  |  | 0
41 | US38 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda |  |  |  | 0
42 | US39 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis | 0.13333 |  |  | 0
| Diseño | 0.1 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.23333 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.16667 |  |  | 0
| Ayuda | 0.033333 |  |  | 0
43 | US40 | 0.4 | 2.7149 |  | 0
| Análisis | 0.08 |  |  | 0
| Diseño | 0.06 |  |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.14 |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración | 0.1 |  |  | 0
| Ayuda | 0.02 |  |  | 0
44 | US41 | 1.0667 | 7.2397 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda |  |  |  | 0
45 | US42 | 0.66667 | 4.5248 |  | 0
| Análisis |  |  |  | 0
| Diseño |  |  |  | 0
| Front-end/Back-end |  |  |  | 0
| Testing | 0.027907 |  |  | 0
| Integración |  |  |  | 0
| Ayuda |  |  |  | 0
46 | US43 | 1.6 | 10.8595 |  | 0
| Análisis | 0.32 | 0.32 |  | 0
| Diseño | 0.24 | 0.24 |  | 0
| Front-end/Back-end | 0.56 | 0.56 |  | 0
| Testing | 0.03 |  |  | 0
| Integración | 0.4 | 0.4 |  | 0
| Ayuda | 0.08 | 0.08 |  | 0
47 | Plan de pruebas | 1 | 6.7872 |  | 0
48 | Ejecución pruebas | 12 | 81.4464 |  | 0
49 | Resultados de Pruebas | 1 | 6.7872 |  | 0
50 | Manual de Usuario | 2 | 13.5744 |  | 0
51 | Pruebas de estres | 1 | 6.7872 |  | 0
52 | Pruebas de usabilidad iteración 1 |  |  |  | 0
53 | Pruebas de usabilidad iteración 2 | 1.5 | 10.1808 |  | 0
54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1.5 | 10.1808 |  | 0
55 | Manual de Código | 3 | 20.3616 |  | 0
56 | Manual de Usuario | 4 | 27.1488 |  | 0
57 | Capacitación | 3 | 20.3616 |  | 0
58 | Manual de versiones | 1 | 6.7872 |  | 0
59 | Reportes de auditoría configuración | 1 | 6.7872 |  | 0
60 | Reportes de calidad | 1.5 | 10.1808 |  | 0
61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
63 | Despliegue Iteración 3 | 0.5 | 3.3936 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Insert new rows above this one
| Total Budgeted Cost |  |  |  | 0.11102 | 0.26 | 0.16 | 0.31 | 0.62098 | 0 | 0.48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual Cost and Earned Value
[5 empty] | Cumulative Planned Value (PV) | 0.26 | 0.42 | 0.73 | 1.351 | 1.351 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346 | 1.8346
[5 empty] | Cumulative Earned Value (EV) | 0.73333 | 1.6467 | 2.0516 | 2.9783 | 4.7515 | 5.5155 | 6.6171 | 8.0978 | 9.5935 | 11.8611 | 12.5811 | 13.3648 | 14.8479 | 15.6372 | 17.0023
[5 empty] | Cumulative Estimated Cost (EC) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Cumulative Actual Cost (AC) | 1.6833 | 5.65 | 11.1733 | 16.4033 | 24.8667 | 31.87 | 35.1833 | 44.0967 | 53.5 | 64.56 | 67.2433 | 70.8667 | 81.61 | 86.5633 | 90.8967
Project Performance Metrics
[5 empty] | Cost Variance (CV = EV - AC) | -0.95 | -4.0033 | -9.1217 | -13.425 | -20.1152 | -26.3545 | -28.5662 | -35.9989 | -43.9065 | -52.6989 | -54.6622 | -57.5019 | -66.7621 | -70.9261 | -73.8943
[5 empty] | Schedule Variance (SV = EV - PV) | 0.47333 | 1.2267 | 1.3216 | 1.6273 | 3.4005 | 3.6809 | 4.7826 | 6.2632 | 7.7589 | 10.0265 | 10.7465 | 11.5302 | 13.0133 | 13.8026 | 15.1677
[5 empty] | Cost Performance Index (CPI = EV/AC) | 0.43564 | 0.29145 | 0.18362 | 0.18157 | 0.19108 | 0.17306 | 0.18808 | 0.18364 | 0.17932 | 0.18372 | 0.1871 | 0.18859 | 0.18194 | 0.18064 | 0.18705
[5 empty] | Schedule Performance Index (SPI = EV/PV) | 2.8205 | 3.9206 | 2.8104 | 2.2045 | 3.517 | 3.0064 | 3.6069 | 4.414 | 5.2293 | 6.4653 | 6.8578 | 7.2849 | 8.0934 | 8.5236 | 9.2677
[5 empty] | Estimated Cost at Completion (EAC) | 0.25484 | 0.38092 | 0.60461 | 0.61145 | 0.58101 | 0.64149 | 0.59028 | 0.60455 | 0.61911 | 0.60427 | 0.59337 | 0.58867 | 0.6102 | 0.61457 | 0.59352

## Tiempo Daily Meetings
Día de la iteración | Fecha | Tiempo en minutos
1 | 2018-02-21 | No hay registro
2 | 2018-02-22 | 12:50
3 | 2018-02-23 | 11:17
4 | 2018-02-26 | 7:43
5 | 2018-02-27 | 10:33
6 | 2018-02-28 | 4:42
7 | 2018-03-01 | 12:20
8 | 2018-03-02 | 6:47
9 | 2018-03-05 | 11:27
10 | 2018-03-06 | 7:14
11 | 2018-03-07 | 7:26
12 | 2018-03-08 | 6:53
13 | 2018-03-09 | 4:45
14 | 2018-03-12 | 9:04
15 | 2018-03-13 | 9:14
Día de la iteración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fecha | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13

## JustInTime
| 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-12
| 9:00 | 9:00 | 8:30 | 8:00 | 9:00
Santi
Luis
Mancha
Mau
Salmón
Marco
Fily
A tiempo
Tarde (Tol. 5 mins)
Falta

## WBS
[14 empty] | Porcentaje | Tiempo | FP
| WBS | Task Name | Porcentaje | Tiempo | FP | Listo | [5 empty] | US1 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
REQS. | 1 | Requerimientos | 15 | 101.808 | 16.968 | 1 | Horas esfuerzo | 678.72 | Horas restantes | 461.5296 |  | US2 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
DISEÑO | 2 | Diseño | 17 | 115.3824 | 19.2304 | 1 | Function Points | 113.12 |  |  |  | US3 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 3 | Handbook de arquitectura | 3 | 20.3616 | 3.3936 | 0
IMPLEMENTACIÓN | 4 | US1 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 1 | Agile points | 225 |  |  |  | US4 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 5 | US2 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 1 |  |  | Horas esfuerzo | Function Points |  | US5 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 6 | US3 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 1 | Diseño | 20% | 135.744 | 22.624 |  | US6 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 7 | US4 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 1 | Requerimientos | 15% | 101.808 | 16.968 |  | US7 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 8 | US5 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Implementación | 30% | 203.616 | 33.936 |  | US8 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 9 | US6 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Pruebas | 20% | 135.744 | 22.624 |  | US9 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 10 | US7 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 1 | Ayuda | 10% | 67.872 | 11.312 |  | US10 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 11 | US8 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Gestión | 5% | 33.936 | 5.656 |  | US11 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 12 | US9 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 |  | 100% | 678.72 | 113.12 |  | US12 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 13 | US10 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | 1 agile = | 0.15083 | FP |  |  | US13 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 14 | US11 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | 1 FP = | 6 | horas |  |  | US14 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 15 | US12 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 1 | [5 empty] | US15 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 16 | US13 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 1 | [5 empty] | US16 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 17 | US14 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US17 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 18 | US15 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US18 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 19 | US16 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US19 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 20 | US17 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US20 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 21 | US18 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US21 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 22 | US19 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US22 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 23 | US20 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US23 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 24 | US21 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US24 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 25 | US22 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | US25 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 26 | US23 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US26 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 27 | US24 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 1 | [5 empty] | US27 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 28 | US25 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US28 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 29 | US26 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 1 | [5 empty] | US29 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 30 | US27 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US30 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 31 | US28 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US31 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 32 | US29 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 1 | [5 empty] | US32 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 33 | US30 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US33 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 34 | US31 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | US34 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 35 | US32 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 1 | [5 empty] | US35 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 36 | US33 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Análisis (Acceptance Criteria, Flujo de User Story, Modelo, Diseño de Pruebas) |  |  |  |  | US36 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 37 | US34 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Vistas (HTML, CSS) |  |  |  |  | US37 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 38 | US35 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Backend (Django y javascript [Frontend]) |  |  |  |  | US38 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 39 | US36 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | Calidad (Verificación, documento defectos) |  |  |  |  | US39 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 40 | US37 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | Tests (Crear y ejecutar pruebas) |  |  |  |  | US40 | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 41 | US38 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | Integración (Integrar trabajo y pruebas de integración) |  |  |  |  | US41 | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 42 | US39 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | Ayuda (Documentación código y usuario) |  |  |  |  | US42 | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 43 | US40 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 0 | [5 empty] | US43 | 12 | 1.6 | 10.8595 | 1.8099
| 44 | US41 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 0 | [5 empty] | Configurar Servidor | 8 | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066
| 45 | US42 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 0 | [5 empty] | Dominio | 5 | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413
| 46 | US43 | 1.6 | 10.8595 | 1.8099 | 1 | [5 empty] | Guía de diseño | 3 | 0.4 | 2.7149 | 0.45248
| 47 | Configurar Servidor | 1.0667 | 7.2397 | 1.2066 | 1 | [6 empty] | 225 | 30 | 203.616 | 33.936
| 48 | Dominio | 0.66667 | 4.5248 | 0.75413 | 1
| 49 | Guía de diseño | 0.4 | 2.7149 | 0.45248 | 1
PRUEBAS | 47 | Plan de pruebas | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 1
| 48 | Ejecución pruebas | 12 | 81.4464 | 13.5744 | 0
| 49 | Resultados de Pruebas | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0
| 50 | Manual de Usuario | 2 | 13.5744 | 2.2624 | 0 |  |  | Descripción | Valor ganado | Tiempo
| 51 | Pruebas de estres | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0 |  |  | Ejecución pruebas por US | 0.27907 | 1.8941
| - |  |  |  |  | 0 |  |  | Manual código y usuario US | 0.16279 | 1.1049
| 53 | Pruebas de usabilidad iteración 2 | 1.5 | 10.1808 | 1.6968 | 0
| 54 | Pruebas de usabilidad iteración 3 | 1.5 | 10.1808 | 1.6968 | 0
AYUDA | 55 | Manual de Código | 3 | 20.3616 | 3.3936 | 0
| 56 | Manual de Usuario | 4 | 27.1488 | 4.5248 | 0
| 57 | Capacitación | 3 | 20.3616 | 3.3936 | 0 |  |  | Ayuda | Testing | User Stories
GESTIÓN | 58 | Manual de versiones | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0 |  | Iteración 1: | 2.1163 | 3.6279 | 12.3667
| 59 | Reportes de auditoría configuración | 1 | 6.7872 | 1.1312 | 0 |  | Total | 18.1109
| 60 | Reportes de calidad | 1.5 | 10.1808 | 1.6968 | 0
| 61 | Despliegue Iteración 1 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 | 1
| 62 | Despliegue Iteración 2 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 | 0
| 63 | Despliegue Iteración 3 | 0.5 | 3.3936 | 0.5656 | 0
|  |  | 100 | 678.72 | 113.12 | 0
[5 empty] | TOTAL | 44.7
0.093023