## Guia
¿Comó llenar la matriz?
ID | Elige un id unico para asi poder garantizar la unicidad, practicidad y el seguimiento adecuado de cada riesgo
Nombre del Riesgo | Una descripción breve que represente adecuadamente de que trata el riesgo
Origen/Causante | Es la razón por la cual sucedio, esta puede ser tanto externa como interna, unos ejemplos son:
-Requisitos ambiguos
-Habilidades inadecuadas del staff
-Tecnologia no disponible
-Problemas monetarios o de financiamiento
Categoria | Es el conjunto que servira para organizar los riesgos detectados. Unos ejemplos:
-Las fases del proyecto (Requerimientos, Diseño, Construccion, Pruebas, etc).
-Area que puede engloblar el tipo de riesgo. (Riesgo Financiero, Riesgo del Area de Trabajo, Riesgo de Planeacion, Riesgo de Stakeholder, Riesgo de Arquitectura, Riesgo del Equipo de Trabajo)
Impacto | Elige entre las siguientes opciones la cual consideres mas adecuada segun las repercuciones que tendria:
| -Minimo (1) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes de no mas de dos horas que sera resuelto por solo un integrante del equipo, cuando pueda.
| -Pequeño (2) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes de mas de dos horas y no mayor a un dia que sera resuelto por solo un integrante del equipo, cuando pueda. Y no pone en riesgo la vision del proyecto.
| -Moderado (3) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes y debera ser resuelto por el equipo de trabajo.
| -Severo (4) | Si uno o mas miembros del equipo estan en una situacion donde no pueden continuar trabajando hasta la resolucion de este, o pone en riesgo los objetivos del la institución y la vision acordada con el stakeholder.
| -Critico (5) | Si al suceder el departamento entero no podria cumplir con sus metas, pues el daño podria ser irreversible (Dígase nos vemos en agosto del 2018)
Probabilidad del Riesgo | Elige entre las siguientes opciones la cual consideres mas adecuada segun la facilidad de que suceda:
| -Improbable (1) | usar rangos de procentaje
-Poca (2)
-Media (3)
-Alta (4)
-Muy Alta (5)
Prioridad | Es la multiplicacion de los valores entre parentesis de Impacto con Probabilidad del Riesgo
Mitigacion | Es la forma en que uno se prepara para reducir el impacto que este puede llegar a tener a la organizacion
Solucion | Ya sucedio como afrontamos esa situacion

## Matriz
ID | Nombre del Riesgo | Origen/Causante | Categoría | Impacto | Probabilidad de Riesgo | Prioridad | Mitigación / ¿Cómo se reduce el impacto? | Solución / Ya sucedió, ¿Qué hacemos?
1 | No se asegura el financiamiento | El financiamiento no es aprobado por el cliente con antelación o no se le presenta la propuesta. | Riesgo financiero | 4 | 2 | 8 | Acordando por escrito la aprobación del financiamiento | Ya sucedió. El cliente firmó por escrito la aceptación del financiamiento.
2 | Enfermedades de miembros | Uno o varios miembros sufren de una deficiencia de salud. | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 3 | 9 | Planeación de sustitución de trabajo y discutir el efecto en las entregas | Acelerar el paso para recuperar el tiempo perdido y evitar contagio.
3 | Cumplimiento de procesos | Los procesos no se siguen y no se cumple con los requisitos establecidos. | Riesgo del departamento | 4 | 2 | 8 | - | - | OBJETIVOS
4 | Faltas excesivas de un miembros del grupo | Falta de compromiso, salud, y emergencias | Riesgo del equipo de trabajo | 4 | 2 | 8 | - | - | Identificar la visión del Proyecto.
5 | Comunicación con cliente deficiente | La interpretación de lo hablado entre el stakeholder y product owner puede ser erronea. | Riesgo del stakeholder | 4 | 3 | 12 | Siempre que se realicen reuniones con el stakeholder debe estar presente el product owner con un asistente y se deben verificar lo acordado. | Realizar una secion informativa con el stakeholder y todos los miembros para fijar la medida a tomar. | Formar el equipo inicial.
6 | Falta de cumplimiento de entregas | La actividad asignada para la iteración no fue entregada en el tiempo establecido. | Planeamiento | 4 | 2 | 8 | - | - | Alcanzar un acuerdo con los stakeholders sobre la visión.
7 | Implementación de codigo erronea | Inconsistencia, documentación deficiente, falta de conocimientos y hardcoding. | Construcción | 4 | 3 | 12 | Llevar seguimiento de la implementación de el codigo en los requisitos funcionales a desarrollar. | Convcar una reunion para poder buscar la implementación del codigo optima para el requisito. (Refactoring) | Alinear el proyecto con la dirección de la empresa.
8 | Compatibilidad de herramientas api | Se encuentra en desarrollo y no existe suficiente documentacion | Arquitectura | 3 | 2 | 6 | - | - | Identificar la estrategia técnica inicial.
9 | Manejo eficiente de inteligencia emocional | Irregularidades, conflicto personal, y desahogo | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 2 | 6 | - |  | Identificar los requerimientos iniciales.
10 | Información no justificada en documentación | Seguimiento de proceso, no existe evidencia y no se ha investigado. | Riesgo del departamento | 4 | 2 | 8 | - | - | Planear las entregas del producto.
11 | Falta de apoyo de un integrante | Desinteres en consolidacion del departamento. | Riesgo del departamento | 2 | 2 | 4 | - | - | Preparar el ambiente de trabajo.
12 | Cliente con demandas extra para el sistema. | Funciones acordadas son ambiguas. | Riesgo del departamento | 4 | 3 | 12 | Documentacion y acuerdos firmados como evidencia de las actividades que se realizaran. | Llegar a un acuerdo de implementación para satisfacer al cliente y el departamento. | Asegurar el financiamiento del Proyecto.
13 | Intuitividad del interface grafica del sistema. | Ignorar buenas practicas. | Construcción | 3 | 3 | 9 | Hacer validaciones, encuestas y pruebas con distintos usuarios. | Revisar mejor implementacion de diseño segun criterio de terceros. | Identificar riesgos.
14 | Inconsistencia en registro de prospectos | No se establece un estandar | Riesgo del stakeholder | 2 | 3 | 6 | - | - | Desarrollar la estrategia inicial de pruebas.
15 | Adelanto de actividad sin justificacion ni aviso. | No informa de su avance. | Riesgo del equipo de trabajo | 2 | 3 | 6 | - | -
16 | Aumento de costos en el despliegue | Cambio en pagos en servicios a contratar para la aplicacion | Riesgo financiero | 4 | 2 | 8 | - | -
17 | Daños a materiales personales | Accidentes | Riesgo al area de trabajo | 3 | 2 | 6 | - | -
18 | Perdida del personal clave | Factores externos | Riesgo del departamento | 4 | 2 | 8 | - | -
19 | Dificultad en toma de decisiones | Tiempo limitado, inconsitencia y no existe planeación | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 2 | 6 | - | -
20 | Adaptabilidad a roles cambiantes | Cambio de roles | Riesgo del departamento | 3 | 3 | 9 | Seguir plan de capacitación por miembros anteriores al cargo | Solicitar apoyo de miembros informados en el area.
21 | Desastres naturales | Factores externos | Riesgo al area de trabajo | 5 | 1 | 5 | - | -
22 | Falla de servicios para despliegue | Factores en servidores | Despliegue | 4 | 3 | 12 | Revisar documentacion y verificar fechas de mantenimientos. | Contactar a proveedor
23 | Falla de servicios basicos (internet, electricidad) | Factores externos | Riesgo al area de trabajo | 3 | 1 | 3 | - | -
24 | Calificacion de personal baja | Falta de capacitación | Riesgo del equipo de trabajo | 3 | 2 | 6 | - | -
25 | Rompimiento de acuerdos internos | Falta de compromiso o de seguimiento de planes y/o procesos. | Riesgo del equipo de trabajo | 4 | 2 | 8 | - | -
26 | Producir software que no satisfaga las necesidades esenciales del cliente | Falta de seguimiento de los modelos de ingeniería, sin métodos, estructura y/o procesos | Riesgo de la fase de planeación | 5 | 1 | 5 | Asegurar que se sigan los procesos acordados y tener claras y afirmadas las necesidades del cliente. (Que firme los acuerdos) | El módulo que no satisface las necesidades del cliente tendrá que hacerse de manera correcta hasta que sea aprobado.
27 | Conflicto interno por discusión | Oposición de ideas entre miembros del equipo | Riesgo del equipo de trabajo | 4 | 2 | 8 | Analizar el nivel del conflicto y los temas del mismo, alcanzar una solución basándose en los hechos. | Una vez que se ha llegado a un acuerdo se les pedirá a los miembros del equipo seguir comportandose de manera civilizada.
28 | Tener un sith en el equipo | Tener a un integrante del equipo que no acepta su responsabilidad, responde en su defensa aunque esté mal, ofende a los demás, no es conciente del estado del equipo, no cumple con sus deberes como miembro del equipo, no escucha de manera efectiva y/o no sigue los acuerdos establecidos. | Riesgo del equipo de trabajo | 5 | 3 | 15 | Inculcar en el equipo una cultura de responsabilidad, acordar maneras de comunicación, establecer procesos y planes que el quipo seguirá y comprometerse en el cumplimiento de los mismos. Escuchar y aceptar los errores que comete y actuar al respecto siempre pensando en el bienestar del proyecto. | El integrante sith será ayudado para no ser sith e ir al lado de la luz. Si la oscuridad es muy grande en su corazón y no se deja ayudar será juzgado por la malla.
29 | Indesicion de stakeholders | Stakeholders tienen varios cambios que llegan a afectar la fecha de entrega del proyecto | Riesgo por parte del cliente | 5 | 5 | 14 | Hablar con ellos para hacerles saber que los cambios se tendrán que sustituir por funcionliadades debido a la cantidad de tiempo restante ya que esto puede poner en riesgo a la fecha de entrega | Hablar con ellos para hacerles saber que los cambios se tendrán que sustituir por funcionliadades debido a la cantidad de tiempo restante ya que esto puede poner en riesgo a la fecha de entrega
30 | Cambios en el manual de usuario | Debido a cambios en el diseño d ela aplicación es necesario actualizar el manual de usuario | Riesgo del equipo de trabajo | 2 | 4 | 7 | Darles el manual por adelantado para que puedan leerlo y darle validez | Se calucló el impacto de las modificaciones y se ajusto el plan de trabajo para incluirlas
31 | Cansancio de miembros | Fin de semestre cambia el comportamiento de los miembros de equipo | Riesgo del equipo de trabajo | 1 | 3 | 6 | Tener tiempos de recreacion y utilizar la caja de estres. | El comite de etica intervenga para la motivacion de el miembro.

## Monitoreo
Fecha | No. de Riesgos totales actuales | No. de riesgos encontrados | No. de riesgos mitigados | No. de riesgos sin seguimiento
17/04/2018 | 31 | 3 | 3 | 17
Riegos sucedidos | Evaluación del plan de mitigación ¿Funcionó el plan? Sí/No | En caso de plan fallido: ¿Por qué no sirvió el plan?
Enfermedades de miembros | Planeación de sustitución de trabajo y discutir el efecto en las entregas. El miembro enfermo se tomó el día para reposar en casa y realizó sus tasks desde casa. | EL PLAN FUNCIONÓ.
Indesicion de stakeholders | Hablar con ellos para hacerles saber que los cambios se tendrán que sustituir por funcionliadades debido a la cantidad de tiempo restante ya que esto puede poner en riesgo a la fecha de entrega | EL PLAN FUNCIONÓ.
Cambios en el manual de usuario | Darles el manual por adelantado para que puedan leerlo y darle validez | EL PLAN FUNCIONÓ.
Cansancio de miembros | Tener tiempos de recreacion y utilizar la caja de estres. | EL PLAN FUNCIONÓ.