## Instrucciones
Version 2.0
Guía de llenado |  | Acceptance Criteria
ID: Un ID único que se utiliza para identificar el objeto de trazabilidad en la matríz de trazabilidad de requerimientos. | 1 | ID US | Id del requerimiento
Requerimiento Funcional: La descripión del requerimiento funcional. | 1 | Requerimiento | Nombre del requerimiento
RF ID: El ID del requerimiento funcional. | 1 | ID AC | Id del Acceptance Criteria con formato (IDUS.IDAC)
Estatus: El estatus actual del requerimiento funcional.(Ver diagrama trazabilidad) | 1 | Acceptance Criteria | Descripción del acceptance criteria
Dependencias del requerimiento funcional (ID de las dependencias) | 1,3,10,45
ID(s) Componentes del Sistema: Los ID(s) del componente del sistema o item de trabajo donde se encuentra este requerimiento funcional. | Cadhu/propsectos/views.py
ID Criterio de Aceptación: El ID del criterio de aceptación asignado al requerimiento. | 1-N
Defectos: El ID de los defectos encontrados en este requerimiento. | 1-N
Version del requerimiento | 1.0 2.2 etc
ID(s) Módulo de Software: El ID del módulo de software al que pertenece este requisito. | 1-N

## Matriz de Trazabilidad
Nombre Proyecto: CADHU
Descripción del Proyecto:
ID | Requerimiento Funcional | RF ID | Estatus | Dependencias | Componente de Sistema | ID Criterio de Aceptación | ID Defecto | Versión | ID Modulo de Software | ID Modulo de Software | Descripción
1 | Como usuario registrado, me gustaría poder iniciar sesión en el sistema para poder ingresar al sistema. | 1 | Ayuda | 2 | CADHU/CADHU/urls.py | 1.1-1.2 | N/A | 1.0 | 1 | 1 | Autentificación
2 | Como usuario registrado, me gustaría poder cerrar sesión para poder salir del mismo. | 2 | Ayuda | 1 | CADHU/CADHU/urls.py | 2018-01-02 | N/A | 1.0 | 1 | 2 | Prospectos
3 | Como vendedora, me gustaría crear un nuevo prospecto para tener un registro de él. | 3 | Ayuda | 4,5,6 | CADHU/prospectos/views.py | 3.1-3.5 | N/A | 1.0 | 2 | 3 | Eventos
4 | Como vendedora, me gustaría editar un prospecto para actualizar su información. | 4 | Ayuda | 3,5,6 | CADHU/prospectos/views.py | 4.1-4.5 | N/A | 1.0 | 2 | 4 | Clientes
5 | Como vendedora, me gustaría leer un prospecto para acceder a su información. | 5 | Ayuda | 3,4,6 | CADHU/prospectos/views.py | 5.1-5.2 | N/A | 1.0 | 2
6 | Como vendedora, me gustaría eliminar a un prospecto para quitar información irrelevante. | 6 | Ayuda | 3,4,5 | CADHU/prospectos/views.py | 2018-01-06 | N/A | 1.0 | 2
7 | Como vendedora, me gustaría consultar la lista de prospecto para llevar un control de los mismos. | 7 | Ayuda | 3,4,5,6 | CADHU/prospectos/views.py | 2018-01-07 | N/A | 1.0 | 2
8 | Como vendedora, me gustaría asignar un estatus a un prospecto para tenerlo clasificado. | 8 | Ayuda | 4,5,7 | CADHU/prospectos/views.py | 2018-01-08 | N/A | 1.0 | 2
9 | Como vendedora, me gustaría asignar uno o más cursos a un prospecto para tener información de su preferencia. | 9 | Planeación | 5,7,10,11 |  |  | N/A | 1.0 | 2
10 | Como vendedora, me gustaría editar los cursos de un prospecto para tener su información actualizada. | 10 | Ayuda | 9,11 | CADHU/prospectos/views.py | 10.1-10.2 | N/A | 1.0 | 2
11 | Como vendedora, me gustaría eliminar los cursos de un prospecto para quitar información irrelevante. | 11 | Ayuda | 9 | CADHU/prospectos/views.py | 11.1-11.2 | N/A | 1.0 | 2
12 | Como vendedora, me gustaría poder agendar llamadas a los clientes para tener un recordatorio de mis pendientes. | 12 | Ayuda | 5,7 | CADHU/prospectos/views.py | 12.1-12.4 | N/A | 1.0 | 2
13 | Como vendedora, me gustaría crear una nueva empresa/entidad para tener un registro de ella. | 13 | Ayuda | 14,15,16,17,18 | CADHU/prospectos/views.py | 13.1-13.5 | N/A | 1.0 | 2
14 | Como vendedora, me gustaría editar una empresa/entidad para actualizar su información. | 14 | Ayuda | 13,17,18 | CADHU/prospectos/views.py | 14.1-14.2 | N/A | 1.0 | 2
15 | Como vendedora, me gustaría leer una empresa/entidad para acceder a su información. | 15 | Ayuda | 13,14,16,17 | CADHU/Prospectos/views.py | 2018-01-15 | N/A | 1.0 | 2
16 | Como vendedora, me gustaría eliminar a una empresa/entidad para quitar información irrelevante. | 16 | Ayuda | 13,15,17 | CADHU/Prospectos/views.py | 2018-01-16 | N/A | 1.0 | 2
17 | Como vendedora, me gustaría consultar la lista de empresas/entidades para llevar un control de los mismos. | 17 | Ayuda | 13,14,15,16,18 | CADHU/Prospectos/views.py | 2018-01-17 | N/A | 1.0 | 2
18 | Como vendedora, me gustaría cambiar el estatus de una empresa para actualizar su información. | 18 | Ayuda | 13,14,15,17 | CADHU/Prospectos/views.py | 2018-01-18 | N/A | 1.0 | 2
19 | Como vendedora, me gustaría asignar prospectos a una entidad empresa para tener un mayor control de ellos. | 19 | Ayuda | 13,15 | CADHU/prospectos/views.py | 2018-01-19 | N/A | 1.0 | 2
20 | Como vendedora, me gustaría ver una lista de pendientes para ser más efectiva con mis prospectos. | 20 | Ayuda | 12,21 | CADHU/views.py | 20.1-20.2 | N/A | 1.0 | 2
21 | Como vendedora, me gustaría marcar mis pendientes resueltos para saber cuales ya se resolvieron de la lista. | 21 | Ayuda | 12,20 | CADHU/prospectos/views.py | 2018-01-21 | N/A | 1.0 | 2
22 | Como vendedora, me gustaría crear notas del seguimiento del prospecto para tener una bitácora del proceso. | 22 | Planeación | 5,23 |  |  | N/A | 1.0 | 2
23 | Como vendedora, me gustaría leer las notas del seguimiento del prospecto/empresa para conocer el último seguimiento que se le hizo. | 23 | Ayuda | 5,22 | CADHU/prospectos/views.py | 2018-01-23 | N/A | 1.0 | 2
24 | Como vendedora, me gustaría filtrar resultados de la búsqueda de la lista de prospectos para ver sólo los que me interesan | 24 | Planeación | 7 |  |  | N/A | 1.0 | 2
25 | Como administrador, me gustaría consultar un evento para llevar un control de los mismos. | 25 | Planeación | 26,27,28,29 |  |  | N/A | 1.0 | 3
26 | Como administrador, me gustaría agregar un nuevo evento para llevar un control de los mismos | 26 | Ayuda | 25,27,28,29 | CADHU/prospectos/views.py | 26.1-26.6 | N/A | 1.0 | 3
27 | Como adminstrador, me gustaría actualizar la información del evento en caso de existir algún error | 27 | Ayuda | 25,26,29 | CADHU/grupo/views.py | 27.1-27.2 | N/A | 1.0 | 3
28 | Como administrador, me gustaría eliminar un evento en caso de no ser necesario. | 28 | Ayuda | 26,29 | CADHU/grupo/views.py | 28.1-28.2 | N/A | 1.0 | 3
29 | Como administrador, me gustaría consultar la lista de eventos para ofrecerlos a los clientes. | 29 | Ayuda | 25,26,27,28 | CADHU/grupo/views.py | 29.1-29.2 | N/A | 1.0 | 3
30 | Como administrador, me gustaría eliminar a un cliente de un evento en caso de que hubiera un error. | 30 | Ayuda | 31 | CADHU/prospectos/views.py | 2018-01-30 | N/A | 1.0 | 3
31 | Como administrador, me gustaría registrar a un cliente al evento para que pueda cursarlo. | 31 | Ayuda | 30 | CADHU/prospectos/views.py | 31.1-31.3 | N/A | 1.0 | 3
32 | Como administrador, me gustaría agregar un nuevo tipo de evento para llevar un control de los mismos | 32 | Ayuda | 26,27,33,34,35 | CADHU/cursos/views.py | 32.1-32.4 | N/A | 1.0 | 3
33 | Como administrador, me gustaría editar un nuevo tipo de evento para actualizar su información. | 33 | Ayuda | 32,33,34,36 | CADHU/cursos/views.py | 33.1 | N/A | 1.0 | 3
34 | Como administrador, me gustaría leer un nuevo tipo de evento para acceder a su información. | 34 | Ayuda | 32,33,35,36 | CADHU/cursos/views.py | 34.1 | N/A | 1.0 | 3
35 | Como administrador, me gustaría eliminar un tipo de evento para llevar un control de los mismos | 35 | Ayuda | 32,34,36 | CADHU/cursos/views.py | 35.1-35.2 | N/A | 1.0 | 3
36 | Como administrador, me gustaría consultar la lista de tipo de eventos para llevar control de los mismos. | 36 | Ayuda | 32,33,34,35 | CADHU/cursos/views.py | 36.1-36.2 | N/A | 1.0 | 3
37 | Como administrador, me gustaría actualizar la información de un cliente para poder llevar un control de los mismos. | 37 | Ayuda | 38 | CADHU/prospectos/views.py | 37.1-37.2 | N/A | 1.0 | 4
38 | Como administrador, me gustaría consultar la información de un cliente para poder llevar un control de los mismos. | 38 | Ayuda | 37,39 | CADHU/prospectos/views.py | 38.1 | N/A | 1.0 | 4
39 | Como administrador, me gustaría eliminar un cliente para poder llevar un control de los mismos. | 39 | Ayuda | 39 | CADHU/prospectos/views.py | 39.1-39.2 | N/A | 1.0 | 4
40 | Como administrador, me gustaría registrar anotaciones a un cliente sobre un cierto evento para darle seguimiento al mismo. | 40 | Planeación | 38 |  |  | N/A | 1.0 | 4
41 | Como adminisrador, me gustaría poder registrar la referencia de pago que realize en el banco para poder mostrar evidencia. | 41 | Ayuda | 42,43 | CADHU/prospectos/views.py | 41.1-41.3 | N/A | 1.0 | 4
42 | Como administrador, me gustaría ver el historial de pagos para poder llevar un mejor control de los pagos pendientes. | 42 | Ayuda | 41,43 | CADHU/prospectos/views.py | 42.1-42.3 | N/A | 1.0 | 4
43 | Como administrador, me gustaría hacer carga masiva de información al sistema | 43 | Ayuda |  | CADHU/prospectos/views.py | 43.1-43.5 | N/A | 1.0 | 4
44 | Como administrador, me gustaría cambiar los prospectos de un grupo a otro | 44 | Análisis | 31 | CADHU/prospectos/views.py | 44.1 - 44.3 | N/A | 1.0 | 3
.

## Diagrama de Trazabilidad
ID | CASOS DE USO | Análisis | Aprobado | Diseñado | Implementado | Pruebas | Autorizado | Operando
1 | Como usuario registrado, me gustaría poder iniciar sesión en el sistema para poder ingresar al sistema. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
2 | Como usuario registrado, me gustaría poder cerrar sesión para poder salir del mismo. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
3 | Como vendedora, me gustaría crear un nuevo prospecto para tener un registro de él. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
4 | Como vendedora, me gustaría editar un prospecto para actualizar su información. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
5 | Como vendedora, me gustaría leer un prospecto para acceder a su información. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
6 | Como vendedora, me gustaría eliminar a un prospecto para quitar información irrelevante. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
7 | Como vendedora, me gustaría consultar la lista de prospecto para llevar un control de los mismos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
8 | Como vendedora, me gustaría asignar un estatus a un prospecto para tenerlo clasificado. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
9 | Como vendedora, me gustaría asignar uno o más cursos a un prospecto para tener información de su preferencia. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
10 | Como vendedora, me gustaría editar los cursos de un prospecto para tener su información actualizada. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
11 | Como vendedora, me gustaría eliminar los cursos de un prospecto para quitar información irrelevante. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
12 | Como vendedora, me gustaría poder agendar llamadas a los clientes para tener un recordatorio de mis pendientes. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
13 | Como vendedora, me gustaría crear una nueva empresa/entidad para tener un registro de ella. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
14 | Como vendedora, me gustaría editar una empresa/entidad para actualizar su información. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
15 | Como vendedora, me gustaría leer una empresa/entidad para acceder a su información. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
16 | Como vendedora, me gustaría eliminar a una empresa/entidad para quitar información irrelevante. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
17 | Como vendedora, me gustaría consultar la lista de empresas/entidades para llevar un control de los mismos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
18 | Como vendedora, me gustaría cambiar el estatus de una empresa para actualizar su información. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
19 | Como vendedora, me gustaría asignar prospectos a una entidad para tener un mayor control de ellos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
20 | Como vendedora, me gustaría ver un calendario con mis pendientes para ser más efectiva con mis prospectos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
21 | Como vendedora, me gustaría marcar mis pendientes resueltos para saber cuales ya se resolvieron de la lista. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
22 | Como vendedora, me gustaría crear notas del seguimiento del prospecto para tener una bitácora del proceso. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
23 | Como vendedora, me gustaría leer las notas del seguimiento del prospecto/empresa para conocer el último seguimiento que se le hizo. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
24 | Como vendedora, me gustaría filtrar resultados de la búsqueda de la lista de prospectos para ver sólo los que me interesan | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
25 | Como administrador, me gustaría consultar un evento para llevar un control de los mismos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
26 | Como administrador, me gustaría agregar un nuevo evento para llevar un control de los mismos | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
27 | Como adminstrador, me gustaría actualizar la información del evento en caso de existir algún error | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
28 | Como administrador, me gustaría eliminar un evento en caso de no ser necesario. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
29 | Como administrador, me gustaría consultar la lista de eventos para ofrecerlos a los clientes. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
30 | Como administrador, me gustaría eliminar a un cliente de un evento en caso de que hubiera un error. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
31 | Como administrador, me gustaría registrar a un cliente al evento para que pueda cursarlo. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
32 | Como administrador, me gustaría agregar un nuevo tipo de evento para llevar un control de los mismos | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
33 | Como administrador, me gustaría editar un nuevo tipo de evento para actualizar su información. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
34 | Como administrador, me gustaría leer un nuevo tipo de evento para acceder a su información. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
35 | Como administrador, me gustaría eliminar un tipo de evento para llevar un control de los mismos | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
36 | Como administrador, me gustaría consultar la lista de tipo de eventos para llevar control de los mismos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
37 | Como administrador, me gustaría actualizar la información de un cliente para poder llevar un control de los mismos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
38 | Como administrador, me gustaría consultar la información de un cliente para poder llevar un control de los mismos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
39 | Como administrador, me gustaría eliminar un cliente para poder llevar un control de los mismos. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
40 | Como administrador, me gustaría registrar anotaciones a un cliente sobre un cierto evento para darle seguimiento al mismo. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
41 | Como adminisrador, me gustaría poder registrar la referencia de pago que realize en el banco para poder mostrar evidencia. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
42 | Como administrador, me gustaría ver el historial de pagos para poder llevar un mejor control de los pagos pendientes. | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
43 | Como administrador, me gustaría hacer carga masiva de información al sistema | Si | Si | Si | Si | Si | No | No
44 | Como administrador, me gustaría cambiar los prospectos de un grupo a otro | No | No | No | No | No | No | No

## Acceptance Criteria
ID US | Requerimiento | ID AC | Acceptance Criteria Definition | Firma CADHU
1 | Iniciar Sesión | 1.1 | Si se da iniciar sesión, el sistema valida el usuario y la contraseña ingresasdos e inicia sesión
|  | 1.2 | Si el usuario intenta acceder sin estar autenticado, lo redirecciona a la página del login.
2 | Cerrar Sesión | 2.1 | Si el usuario da click en cerrar sesión, se cierra la sesión actúal y se redirecciona a la pagina de iniciar sesión.
3 | Registrar Prospecto | 3.1 | Si el usuario da click en 'AGREGAR PROSPECTO' le aparece una pantalla con todos los campos que debe llenar para agregarlo.
|  | 3.2 | Si el usuario llena todos los campos con los tipos de datos correctos obligatorios al dar click en 'GUARDAR' le aparece una pantalla con todos los prospectos agregados.
|  | 3.3 | Si el usuario llena todos los campos menos alguno(s) o todos los campos obligatorios inmediatamente le aparecera una notificación recordando que los llene correctamente y no podrá dar click 'GUARDAR' hasta que lo corrija.
|  | 3.4 | Si el usuario llena alguno(s) de los campos obligatorios con los tipos de dato equivocado inmediatamente le aparecera una notificación recordando que los llene correctamente y no podrá dar click en 'GUARDAR' hasta que lo corrija.
|  | 3.5 | Si el usuario da click en 'REGRESAR' le aparece la pantalla de prospectos agregados y no se guardan cualquier registro que haya realizado.
4 | Editar Prospecto | 4.1 | Si el usuario da click en 'Editar' le aparece una pantalla con todos los campos que debe llenar para agregarlo.
|  | 4.2 | Si el usuario llena todos los campos con los tipos de datos correctos obligatorios al dar click en 'GUARDAR' le aparece una pantalla con todos los prospectos actualizados.
|  | 4.3 | Si el usuario llena todos los campos menos alguno(s) o todos los campos obligatorios inmediatamente le aparecera una notificación recordando que los llene correctamente y no podrá dar click 'GUARDAR' hasta que lo corrija.
|  | 4.4 | Si el usuario llena alguno(s) de los campos obligatorios con los tipos de dato equivocado inmediatamente le aparecera una notificación recordando que los llene correctamente y no podrá dar click en 'GUARDAR' hasta que lo corrija.
|  | 4.5 | Si el usuario da click en 'REGRESAR' le aparece la pantalla de prospectos agregados y no se guardan cualquier registro que haya realizado.
5 | Consultar prospecto | 5.1 | Si el usuario da click en el nombre de un usuario, se despliega toda su informacion, cursos y actividades.
6 | Eliminar Prospecto | 6.1 | Si el usuario da click en el bote de basura en la tabla de prospectos se despliega un mensaje para confirmar el cambio de estatus de activo a inactivo.
7 | Mostrar lista de Prospectos | 7.1 | Si el usuario entra a 'Prospectos', se muestra una lista con todos los prospectos.
8 | Cambiar estatus | 8.1 | Si el usuario da click en el bote de basura en la tabla de prospectos inactivos se despliega un mensaje para confirmar el cambio de estatus de inactivo a activo.
9 | Asignar curso a Prospecto | 9.1 | Si el Curso no está asignado aún al Prospecto, se le asigna.
|  | 9.2 | Si el Curso ya existe, se manda mensaje de error
|  | 9.3 | Si el Prospecto no existe, manda mensaje de error
10 | Editar curso de Prospecto | 10.1 | Si el usuario da click en editar un prospecto debera dar click en 'GUARDAR Y EDITAR CURSO'es redirigido y podra ver los cursos asignados eliminarlos dando click en el bote o creando uno nuevo.
|  | 10.2 | Si el usuario deja un campo vacio se eviara un mensaje de error para que se elimine o se agregue el campo vacio.
11 | Eliminar Curso de Prospecto | 11.1 | Si el usuario da click en el bote de basura y se cuenta con un pago en ese curso, se manda mensaje de error de eliminación
|  | 11.2 | Si el usuario da click en el bote de basura en la tabla de cursos y no se cuenta con ningún pago, se elimina el curso
12 | Agendar una actividad | 12.1 | Si la vendedora llena la forma correctamente y da click en guardar se crea una actividad.
|  | 12.2 | Si la vendedora da click en Guardar y la forma tiene algún campo con un valor incorrecto, se desplegará un mensaje de error.
|  | 12.3 | Si la vendedora da click en terminado y la actividad no está terminada, se cambia su estado a terminada.
|  | 12.4 | Si la vendedora da click en terminado y la actividada ya está terminada, se cambia su estado a no terminada.
13 | Registrar Empresa | 13.1 | Si el usuario da click en 'AGREGAR EMPRESA' le aparece una pantalla con todos los campos que debe llenar para agregarla.
|  | 13.2 | Si el usuario llena todos los campos con los tipos de datos correctos obligatorios al dar click en 'GUARDAR' le aparece una pantalla con todas las empresas agregadas.
|  | 13.3 | Si el usuario llena todos los campos menos alguno(s) o todos los campos obligatorios inmediatamente le aparecera una notificación recordando que los llene correctamente y no podrá dar click 'GUARDAR' hasta que lo corrija.
|  | 13.4 | Si el usuario llena alguno(s) de los campos obligatorios con los tipos de dato equivocado inmediatamente le aparecera una notificación recordando que los llene correctamente y no podrá dar click en 'GUARDAR' hasta que lo corrija.
|  | 13.5 | Si el usuario da click en 'REGRESAR' le aparece la pantalla de empresas agregadas y no se guardan cualquier registro que haya realizado.
14 | Editar empresa | 14.1 | Si el usuario llena todos los campos con los tipo de datos correctos al editra una empresa y da en 'GUARDAR', los datos de la empresa se van a actualizar.
|  | 14.2 | Si el usuario no llena la información con los tipos de datos correctos, la información de la empresa no va a poder ser gusrdada y actualizada.
15 | Ver info de Empresa | 15.1 | Si el usuario desea ver la informacion de la empresa y los prospectos asignados da click en el nombre de la empresa que desea ver.
16 | Eliminar Empresa | 16.1 | Si el usuario da click en el bote de basura en la tabla de empresas se despliega un mensaje para confirmar el cambio de estatus de activo a inactivo.
17 | Consultar lista de Empresas | 17.1 | Si el ususario da clic en lista de empresas, mostrar todas las empresas.
18 | Cambiar estatus de Empresa | 18.1 | Si el usuario da click en el bote de basura en la tabla de empresas inactivas se despliega un mensaje para confirmar el cambio de estatus de inactivo a activo.
19 | Asignar prospectos a empresa | 19.1 | Si el usuario quiere agregar prospectos a una empresa debera dar click en '+' donde se mostrara una lista de prospectos que no estan asignados a una empresa. Tendra que marcar cuales prospectos desea agregar y dar click en 'GUARDAR'.
20 | Consultar Lista de Pendientes | 20.1 | Si el usuario da click en terminar un pendiente, la actividad se cambia a la lista de actividades terminadas.
|  | 10.2 | Si el usuario termina una tarea y decide volverla a marcar como pendiente, al oprimir el ícono de 'maracar pendiente', la actividad se cambia a la lista de tareas pendientes.
21 | Cambiar estatus de pendientes | 21.1 | Si el usuario da clic al ícono del cambio de status, marcar como terminado.
23 | Leer seguimiento prospecto/empresa - grupo | 23.1 | Si el usuario da click en seguimiento se despliega la relación ProspectoEvento y todas sus actividades )agenda y bitácora)
24 | Filtrar Prospectos | N/A | N/A
25 | Consultar Grupo | 25.1 | Si el usuario consulta la información de curso se despliegan una lista de prospectos
|  | 25.2 | Si el usuario consulta la información de curso se despliegan una lista de clientes
25.3
26 | Nuevo Grupo | 26.4 | Si se procede a agregar el evento, todos los campos deberán contener información necesaria (nombre, fecha, dirección, descripción, costo, tipo de evento(evento))
|  | 26.5 | La fecha del evento debe ser posterior a la fecha actual
|  | 26.6 | El tipo de evento de evento debe ser válido, es decir, que esté disponible por el adminstrador
27 | Editar Grupo | 27.1 | Al editar, si los campos no son correctos o están incompletos, se redirige a la página actual
|  | 27.2 | Si al guardar los datos son correctos y están completos, se guarda la forma actualizada
28 | Eliminar un Grupo | 28.1 | Al eliminar un grupo, si no tiene usuarios registrados, se eliminará permanentemente
|  | 28.2 | Al eliminar un grupo, si ya tiene ususarios registrados, se marcará como inactivo
29 | Consultar Grupo | 29.1 | Se muestran los campos de la tabla curso cuya celda de activo se encuentra en verdadero
|  | 29.2 | Se carga correctamente la tabla haciendo uso de Data tables, para administrar de menjor manera la información de la misma
30 | Eliminar Cliente | 30.1 | Si el cliente selecciona eleiminar
31 | Registrar Cliente | 31.1 | Si el usuario llena todos los campos con los tipos de datos correctos obligatorios al dar click en 'GUARDAR' le aparece una pantalla con todas las empresas agregadas.
|  | 31.2 | Si el usuario da click en 'REGRESAR' le aparece la pantalla de empresas agregadas y no se guardan cualquier registro que haya realizado.
32 | Nuevo Curso | 32.1 | Si el usuario da click en 'AGREGAR EVENTO' se despliega en la pantalla y llena todos los campos obligatiorios.
|  | 32.2 | Si el usuario llena todos los campos con los tipos de datos correctos obligatorios al dar click en 'GUARDAR' le aparece una pantalla con todos los eventos agregados.
|  | 32.3 | Si el usuario llena todos los campos menos alguno(s) o todos los campos obligatorios inmediatamente le aparecera una notificación recordando que los llene correctamente y no podrá dar click 'GUARDAR' hasta que lo corrija.
|  | 32.4 | Si el usuario da click en 'REGRESAR' le aparece la pantalla de prospectos agregados y no se guardan cualquier registro que haya realizado.
33 | Editar Tipo de Curso | 33.1 | Si el usuario edita un curso y uno de los campos se deja vacío, se muestra un mensaje de error.
34 | Lista de Cursos | 34.1 | Se consulta la lista de cursos creados
35 | Eliminar Tipo de Curso | 35.1 | Si el usuario da click en el menu en "CURSOS" se consulta la lista de cursos creados
|  | 35.2 | Si el curso ya se asignó a un grupo, únicamente se desactiva
36 | Consultar un tipo de curso | 36.1 | Si el usuario da click encima del nombre del curso este lo lleva a una pagina donde se vizualizara toda la informacion del tipo de curso.
|  | 36.2 | Si el usuario desea regresar a la vista de lista de cursos tendra que hacer click en 'REGRESAR'
37 | Editar Cliente | 37.1 | Si el usuario llena todos los campos con los tipo de datos correctos al edita un cliente y da en 'GUARDAR', los datos de la empresa se van a actualizar.
|  | 37.2 | Si el usuario no llena la información con los tipos de datos correctos, la información de la empresa no va a poder ser gusrdada y actualizada.
38 | Consultar cliente | 38.1 | Si el usuario da click en el nombre de un cliente, se despliega toda su informacion, cursos y actividades.
39 | Cambiar estatus de Cliente | 39.1 | Si el usuario quiere quitar un cliente de un curso este se inactiva haciendo click en 'INACTIVAR'
|  | 39.2 | Si el usuario quiere volver a agregar a un cliente de un curso este se activa haciendo click en 'ACTIVAR'
40 | Asignar Actividad a Cliente | N/A | N/A
41 | Registrar Referencia de Pago | 41.1 | La lista de cursos se despliegan en base al cliente que está siendo elegido
|  | 41.2 | Todos los campos deben de estar llenos para procesar la forma (curso, fecha, monto, referencia, cliente)
|  | 41.3 | El monto debe ser mayor a 0
42 | Lista de Pagos | 42.1 | Se despliegan todos los pago hechos por el prospecto al evento en especifico
|  | 42.2 | Se despliga el total del costo a pagar por el curso
|  | 42.3 | Si el costo ya está cubierto en su totalidad, el boton de agregar pago desaparece
43 | Carga masiva datos | 43.1 | Si el usuario sube un csv con un prospecto no existente crea el prospecto y genera la relación con el curso
|  | 43.2 | Si el usuario sube un csv con un propsecto ya existente pero sin la relación con el curso crea la relación entre el curso y el prospecto existente
44 | Cambio de Grupos | 44.1 | Si el prospecto es cliente de ese grupo, no se cambiará
|  | 44.2 | Sí le grupo no está activo, no se hará el cambio
|  | 44.3 | Si el prospecto no es cliente y el grupo está activo, se hará el cambio