## PSP
Autor | Filiberto Francisco Vázquez Rodríguez
Date | Task | Start | Stop | Break Time | Actual Time | Comment | Task | Estimated | Actual | Error
2018-03-14 | Análisis de US31 - Crear Cliente | 16:50 | 17:22 | 0 | 0:32 | Tarea Iniciada | Análisis de US31 - Crear Cliente | 1:00 | 0:32 | 87.5%
2018-03-14 | Análisis de US31 - Crear Cliente | 22:11 | 23:06 | 0 | 0:55 | Tarea continuada | Análisis de US31 - Crear Cliente | 1:00 | 0:55 | 9.091%
2018-03-15 | Análisis de US31 - Crear Cliente | 12:58 | 15:16 | 0 | 2:18 | Tarea completada | Análisis de US31 - Crear Cliente | 1:00 | 2:18 | 56.52%
2018-03-15 | Implementación de US31 - Crear Cliente | 16:40 | 17:31 | 0 | 0:51 | Tarea Iniciada | Implementación de US31 - Crear Cliente | 1:00 | 0:51 | 17.65%
2018-03-15 | Diseño de US31 - Crear Cliente | 17:42 | 18:45 | 0 | 1:03 | Tarea completada | Diseño de US31 - Crear Cliente | 1:00 | 1:03 | 4.762%
2018-03-16 | Implementación de US31 - Crear Cliente | 9:42 | 13:23 | 20 | 3:41 | Tarea Iniciada | Implementación de US31 - Crear Cliente | 1:00 | 3:41 | 72.85% | 6:26
2018-03-19 | Implementación de US31 - Crear Cliente | 18:53 | 21:38 | 15 | 2:45 | Tarea completada | Implementación de US31 - Crear Cliente | 2:30 | 2:45 | 9.091%
2018-03-20 | Tests de US31 | 11:23 | 12:08 | 0 | 0:45 | Tarea Iniciada | Tests de US31 | 1:00 | 0:45 | 33.33%
2018-03-20 | Documentación de US31 | 17:21 | 19:27 | 0 | 2:06 | Tarea completada | Documentación de US31 | 2:00 | 2:06 | 4.762%
2018-03-20 | Integración de US14 | 19:29 | 20:33 | 0 | 1:04 | Tarea completada | Integración de US14 | 1:00 | 1:04 | 6.25%
2018-03-20 | Tests de US31 | 21:13 | 23:04 | 0 | 1:51 | Tarea completada | Tests de US31 | 1:00 | 1:51 | 45.95% | 5:46
2018-03-22 | Integración de US8 | 17:40 | 18:24 | 0 | 0:44 | Tarea completada | Integración de US8 | 0:30 | 0:44 | 31.82%
2018-03-22 | Ayuda de US8 | 19:17 | 19:40 | 0 | 0:23 | Tarea completada | Ayuda de US8 | 0:30 | 0:23 | 30.43%
2018-03-22 | Ayuda de US5 | 20:51 | 21:28 | 0 | 0:37 | Tarea completada | Ayuda de US5 | 0:30 | 0:37 | 18.92%
2018-04-03 | Documentación de US22, US23 y US40 | 11:01 | 12:57 | 0 | 1:56 | Tarea completada | Documentación de US22, US23 y US40 | 1:30 | 1:56 | 22.41%
2018-04-04 | Documentación de US21 | 8:31 | 8:54 | 0 | 0:23 | Tarea completada | Documentación de US21 | 1:30 | 0:23 | 291.3%
|  |  |  | Total | 21:54 |  |  | 18:00 | 21:54
2:36

## Defect
No. De Defecto | Fecha | Fase Inyectada | Fase Encontrada | Tiempo de arreglo | Descripción
12 | 2018-03-19 | Integración US31 | Integración US31 | 42 mins | Error con id de nuevo pago
13 | 2018-03-20 | Tests US31 | Tests US31 | 51 mins | Error 302 != 200 (Creación del cliente)