## PSP
Autor | Mauricio Hernández |  |  |  | Date | 2018-02-22
Date | Task | Start | Stop | Break Time | Actual Time | Phase | Comment | Estimated | Actual | Error
2018-02-14 | US41 | 12:37 |  | 7 |  | Análisis |  | 0:10 |  | #DIV/0!
2018-02-15 | US26 | 9:05 | 9:42 | 35 | 7 | Implementación |  | 0:15 | 0:07 | 114.3%
2018-02-15 | US41 | 9:54 | 10:59 | 41 | 24 | Diseño |  | 1:00 | 0:24 | 150%
2018-02-15 | Agregar curso a prospecto | 17:32 | 18:10 | 16 | 27 | Rediseño |  | 0:20 | 0:26 | 23.08%
2018-03-16 | US42 | 11:40 | 12:29 | 18 |  | Diseño |  | 0:25 |  | #DIV/0!
2018-03-19 | US41/US31/US42 | 18:54 | 21:22 | 5 |  |  |  | 2:30 | 2:23 | 4.895%
2018-03-20 | US42 | 11:21 | 12:12 |  |  | Implementación |  | 0:30 | 0:51 | 41.18%
2018-03-20 | US41 | 19:53 | 20:41 | 20 | 28 | Implementación |  | 0:30 | 0:28 | 7.143%
2018-03-21 | US42 | 11:25 | 11:27 | 0 | 2 | Implementación |  | 0:10 | 0:02 | 400%
2018-03-21 | US41 | 11:28 | 12:04 | 16 | 20 | Testing |  | 0:15 | 0:20 | 25%
2018-03-21 | US42 | 12:36 |  |  |  | Testing |  | 0:12 |  | #DIV/0!
2018-03-21 | US42 | 18:03 | 18:53 | 0 | 0:50 | Testing |  | 0:25 | 0:50 | 50%
2018-03-21 | US41 | 18:54 | 19:05 | 0 | 0:09 | Testing |  | 0:25 | 0:09 | 177.8%
2018-04-03 | US18 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[6 empty] | Total |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Defect
No. De Defecto | Fecha | Fase Inyectada | Fase Encontrada | Historia de usuario | Tiempo de arreglo | Descripción
1 | 2018-03-15 | Integración | Entrega al cliente | US26 | 0:07
2 | 2018-03-21 | Integración | Test | US42 | 0:05
3 | 29262580 | Test | Test | US42 | 0:08 | URL incorrecta