## PSP
Autor | Santiago Valencia Corona
Date | Task | Start | Stop | Break Time | Actual Time | Comment | Task | Estimated | Actual | Error
2018-03-15 | US14 Análisis | 20:05 | 20:43 | 0 | 0:38 | - | US14 Análisis | 0:30 | 0:38 | 21.05%
2018-03-16 | Cambio IT 3 | 8:17 | 8:43 | 0 | 0:26 | - | Cambio IT 3 | 0:20 | 0:26 | 23.08%
2018-03-16 | Cambio IT 7 | 8:43 | 9:52 | 0 | 1:09 | - | Cambio IT 7 | 0:30 | 1:19 | 62.03%
2018-03-16 | Cambio IT 11 | 10:32 | 11:28 | 0 | 0:56 | - | Cambio IT 11 | 0:30 | 0:56 | 46.43%
2018-03-16 | US14 Vistas | 11:28 | 11:57 | 0 | 0:29 | - | US14 Vistas | 1:00 | 0:29 | 106.9%
2018-03-16 | US14 Integración | 14:03 | 15:18 | 0 | 1:15 | - | US14 Integración | 1:30 | 1:15 | 20%
2018-03-20 | US14 Tests | 9:13 | 12:24 | 0 | 3:11 | - | US14 Tests | 1:00 | 3:11 | 68.59%
2018-03-20 | US14 Ayuda | 11:18 | 13:31 | 0 | 2:13 | - | US14 Ayuda | 1:00 | 2:13 | 54.89%
2018-03-20 | US31 Integración | 7:29 | 9:32 | 0 | 2:03 | - | US31 Integración | 1:30 | 2:03 | 26.83%
2018-03-20 | MA: Proceso de métricas | 21:33 | 23:15 | 0 | 1:42 | - | US20 Análisis | 0:30 | 1:30 | 66.67%
2018-03-21 | US20 Análisis | 11:33 | 12:46 | 0 | 1:13 | - | US20 Diseño | 0:30 | 0:20 | 50%
2018-03-21 | US20 Análisis | 13:21 | 13:38 | 0 | 0:17 | - | US20 Implementación | 2:00 | 2:45 | 27.27%
2018-03-22 | US20 Diseño | 7:31 | 8:51 | 0 | 1:20 | - | US42 Integración | 1:30 | 1:33 | 3.226%
2018-03-23 | US20 Implementación | 10:27 | 11:23 | 0 | 0:56 | - | US20 Tests | 1:30 | 1:39 | 9.091%
2018-03-23 | US20 Implementación | 13:45 | 14:09 | 0 | 0:24 | - | Definición de métricas | 1:00 | 2:10 | 53.85%
2018-03-23 | US20 Implementación | 17:34 | 18:59 | 0 | 1:25 | - | US20 Ayuda | 1:00 | 1:03 | 4.762%
2018-04-02 | US20 Integración | 12:19 | 13:52 | 0 | 1:33 | - | US37 Integración | 2:00 | 1:56 | 3.448%
2018-04-02 | US20 Tests | 17:17 | 18:56 | 0 | 1:39 | - | US37 Ayuda | 1:00 | 1:44 | 42.31%
2018-04-02 | Definición de métricas | 20:03 | 22:13 | 0 | 2:10 | -
2018-04-02 | US20 Ayuda | 19:00 | 20:03 | 0 | 1:03 | -
2018-04-03 | US37 Integración | 10:22 | 12:18 | 0 | 1:56 | -
2018-04-03 | US37 Ayuda | 8:00 | 9:44 | 0 | 1:44 | -