## PSP
Autor | Alejandro Salmón Félix Díaz
Date | Task | Start | Stop | Break Time | Actual Time | Comment |  | Task | Estimated | Actual | Error
2018-02-21 | Analisis US12 | 15:07 | 16:32 | 0:42 | 0:43 |  | 0.45 | Análisis US12 | 1 | 0.7 | 42.86%
2018-02-23 | Views US12 | 2:15 | 2:42 | 0 | 0:27 |  | 0 | Views US12 | 0.5 | 0.45 | 11.11%
2018-02-26 | Front/BAck US12 | 23:17 | 1:00 | 0:45 | -0.95972 |  |  | Front/BAck US12 | 1.25 | 0.98 | 27.55%
2018-03-01 | Upgrad Postgres | 11:45 | 13:45 | 0 | 2:00 |  |  | Arregla BD | 0.5 | 2 | 75%
2018-03-06 | Diseno US 43 | 10:11 | 10:47 | 0:11 | 0:25 |  |  | Diseno US43 | 0:15 | 0:25 | 40%
2018-03-06 | Back/Front US43 | 11:36 | 12:42 | 0:15 | 0:51 |  |  | Back/Front US43 | 0:35 | 3:14 | 81.96%
2018-03-10 | Back US43 | 12:21 | 15:20 | 0:39 | 2:20 |  |  | Testing US43 | 0:28 | 1:50 | 74.55%
2018-03-12 | Testing US43 | 10:46 | 12:47 | 0:11 | 1:50 |  |  | Calidad US03 | 0:10 | 0:30 | 66.67%
2018-03-13 | Calidad US3 | 12:35 | 13:05 | 0 | 0:30 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0:00 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0:00 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0:00 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0:00 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0:00 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0:00 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0:00 | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  |  | Total | -0.58056 |  |  |  | 2.75 | 2.13 | 27.17%

## Defect
No. De Defecto | Fecha | Fase Encontrada | Tiempo de arreglo | Descripción
1 | 2018-03-11 | Testing | 3:00 | No se podia mandar un archivo com opost simulado asi que la solucion fue crear un archivo real dentro dle root del proyecto y simuar que se mandaba como post.